ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## «14» сентября 2010 года                                                          № 2396

О распределении функций

и об утверждении  плана

по подготовке  и проведению

ЕГЭ в  2010-2011 учебном  году

В целях организации и проведения единого государственного экзамена на территории Белгородской области в 2011 году приказываю:

- Распределить функции  по  подготовке и проведению ЕГЭ в Белгородской области в 2010-2011учебном  году:

1.1. Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области:

- осуществляет нормативное правовое обеспечение ЕГЭ в пределах своей компетенции;

- определяет организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ  в Белгородской области, в том числе места регистрации на сдачу ЕГЭ;

- определяет по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Белгородской области  (далее – ГЭК) возможности участия в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации: выпускников общеобразовательных учреждений прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, выпускников образовательных учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников ХI (ХII) классов общеобразовательных  учреждений, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов;

- оказывает организационно-техническое содействие ГЭК,

- обеспечивает ведение региональных баз данных единого государственного экзамена;

- создает и обеспечивает работу предметных комиссий, конфликтных комиссий,  БелРЦОКО;

- определяет по согласованию с ГЭК количество и место расположения пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) в период проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников;

- утверждает по согласованию с ГЭК руководителей ППЭ и состав организаторов ЕГЭ в ППЭ;

- обеспечивает доставку экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ, оформление и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ;

- организует обучение организаторов, экспертов, руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ, а также обеспечивает их инструктивными и методическими материалами по вопросам проведения ЕГЭ;

- обеспечивает установленный порядок и сроки обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ и проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развёрнутым ответом, а также задания устной части ЕГЭ по иностранным языкам;

- обеспечивает информирование населения о проведении ЕГЭ, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ через образовательные учреждения, муниципальные органы управления образованием, СМИ, официальный сайт  департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области;

- осуществляет аккредитацию общественных наблюдателей  (прием заявлений и выдачу удостоверений);

- готовит аналитические отчёты и информационно-аналитические материалы о результатах проведения единого государственного экзамена на территории области;

- обеспечивает хранение материалов и документов строгой отчётности по ЕГЭ, а также их своевременное уничтожение;

- обеспечивает информационную безопасность при проведении единого государственного экзамена;

- осуществляет контроль за ходом подготовки и порядком проведения ЕГЭ в Белгородской области;

- координирует взаимодействие различных организаций  по обеспечению безопасности участников единого государственного экзамена;

- осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения ЕГЭ в соответствии с нормативными  правовыми актами Минобрнауки России, методическими рекомендациями Рособрнадзора.

1.2. Муниципальные органы управления образованием:

- формируют списки выпускников общеобразовательных учреждений текущего года и прошлых лет, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных ЕГЭ;

- создают условия для организации и функционирования ППЭ;

- обеспечивают  доставку выпускников к пунктам проведения ЕГЭ;

- организуют в случае необходимости проживание уполномоченных ГЭК, прибывших для организации проведения ЕГЭ;

- организуют своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ;

- организуют работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- принимают и передают в  БелРЦОКО испорченные свидетельства о результатах ЕГЭ для замены;

- направляют на  обучение руководителей ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;

- составляют методические рекомендации  и аналитические  материалы  по   результатам ЕГЭ в муниципалитете.

1.3. Общеобразовательные учреждения:

- формируют списки выпускников 11 (12) классов;

-  организуют своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ЕГЭ;

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ;

- выдают пропуска на ЕГЭ учащимся 11 (12) классов;

- организуют доставку выпускников в ППЭ;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- выдают выпускникам свидетельства о результатах ЕГЭ;

- обеспечивают ведение и хранение документации по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ;

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в Белгородской области осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ГЭК, БелРЦОКО.

1.4. Учреждения среднего и высшего профессионального образования:

- формируют списки абитуриентов, участвующих в ЕГЭ в период проведения дополнительных вступительных испытаний;

- создают условия для организации и функционирования ППЭ;

- организуют в случае необходимости проживание уполномоченных ГЭК, прибывших для организации проведения ЕГЭ;

- организуют своевременное ознакомление абитуриентов с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- принимают и передают в  БелРЦОКО испорченные свидетельства о результатах ЕГЭ для замены;

- направляют на  обучение  преподавателей  по подготовке к проведению ЕГЭ;

- составляют  аналитические справки по подготовке и результатам ЕГЭ в вузах, ссузах.

2.Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2010-2011учебном году в Белгородской области (приложение 1).

Начальник департамента – заместитель

председателя правительства  области                                   Ю. Коврижных

Приложение 1

к приказу департамента образования, культуры

и молодёжной политики Белгородской области

от «14»  сентября  2010 г. №  2396

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В 2010-2011 УЧЕБНОМ  ГОДУ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2010 г.- апрель 2011 г. |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня (департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, муниципальными органами управления образованием, общеобразовательными учреждениями, учреждениями среднего и высшего профессионального образования) по подготовке и проведению ЕГЭ в Белгородской области в 2011 году | сентябрь 2010 г. | Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области (далее - Департамент) |
| 1.2. | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Белгородской области в 2011 году | декабрь 2010 г. | Департамент |
| 1.3. | Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | февраль-март 2011 г. | Департамент |
| 1.4. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | ГЭК, департамент |

| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| --- | --- |
| 2.1. | Планирование финансового обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местных бюджетов. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | сентябрь – декабрь 2010 г. | Департамент, муниципальные органы исполнительной власти |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования: | январь-март | Департамент, БелРЦОКО |
| 2.2.1 | регионального центра обработки информации на базе БелРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ; | 2011 г. |  |
| 2.2.2 | предметных комиссий; | март-июль 2011 г. | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.2.3 | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) | май- июнь 2011 г. | Муниципальные ОУО |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов Белгородской области: |
| 3.1. | Согласование и представление на утверждение в Рособрнадзор состава ГЭК | январь 2011 г. | Департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |
| 3.2.1 | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | март 2011 г | Департамент |
| 3.2.2 | о предметных комиссиях; | март 2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.2.3 | о конфликтных комиссиях; | март 2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.2.4 | об общественных наблюдателях; | март2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.2.5 | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ | март 2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.2.6 | по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ | март 2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3. | Утверждение составов: |  |  |
| 3.3.1 | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | до 01.01.2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.2.3 | руководителей и организаторов ППЭ; | до 15.02..2011 г. | Департамент, МОУО |
| 3.3.4 | конфликтных комиссий; | до 1.04.2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3.5 | предметных комиссий; | до 01.03.2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3.6 | уполномоченных представителей ГЭК. | до 15.04.2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3. | Утверждение: |  |  |
| 3.3.1 | пунктов проведения единого государственного экзамена; | до 15.02.2011 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.3.2 | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ. |  |  |
| 3.4 | Утверждение порядка и схем: | Не позднее чем за 3 дня до начала первого экзамена | Департамент, ГЭК |
| 3.4.1 | распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ и предметным комиссиям; |  |  |
| 3.4.2 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в БелРЦОКО; | Не позднее чем за 3 дня до начала ЕГЭ | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.4.3 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | В день проведения ЕГЭ | ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.5. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15.05.2011 г. | Департамент |
| 4. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | октябрь 2010г. –февраль 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием |
| 4.2. | Подготовка и направление в Федеральный центр тестирования: |  |  |
| 4.2.1 | сведений о планируемом числе выпускников (поступающих); | до 01.03.2011 г. | БелРЦОКО |
| 4.2.2 | информации о приблизительном количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 15.06.2011 г. | Департамент |
| 5. | Организация обучения: |
| 5.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2011 году | весь период | Департамент, БелРЦОКО, советы ректоров вузов и директоров ссузов |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: | по отдельному плану-графику | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 5.2.1 | руководителей и специалистов БелРЦОКО; |  |  |
| 5.2.2 | председателей (представителей) предметных комиссий; |  |  |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 5.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2011 г. | МОУО, ОУ |
| 5.3.2. | проведение пробного ЕГЭ на муниципальном уровне | Вторая декада декабря 2010 г. | МОУО, ОУ |
| 5.3.3. | проведение пробного ЕГЭ на региональном уровне: -обществознание, физика -русский язык, математика | март 2011 г. апрель2011 г. | Департамент, РЦОИ |
| 5.3.4 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; | до 15.11.2010 г. | РЦОИ |
| 5.3.5 | представителей предметных комиссий; | март 2011 г. | РЦОИ |
| 5.3.6 | руководителей ППЭ; | апрель 2011 г. | РЦОИ |
| 5.3.7 | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районах, городах Белгородской области) | ноябрь – декабрь 2010 г. | РЦОИ на договорной основе с МОУО |
| 6. | Информирование о проведении ЕГЭ |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику |  |
| 6.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, образовательных учреждений, общественности | весь период | Департамент, ГЭК, образовательные учреждения |
| 6.1.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | Департамент, ГЭК, вузы, ссузы |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2011 г. | Департамент, ГЭК, РЦОИ образовательные учреждения |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2011 г. | Департамент, ГЭК, РЦОИ |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | Общеобразовательные учреждения, вузы, ссузы |
| 6.5. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | Департамент, ГЭК, вузы, ссузы |
| II. | Этап проведения | май-июнь 2011 г.; июль 2011 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15.05.2011 г. | Департамент , МОУО |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ | май- июнь 2011 г. | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2011 г | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 1.4. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год | август 2011 г. | Департамент |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ; | май-июль 2011 г. | ГЭК, Департамент |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом; | май-июль 2011 г. | ГЭК, Департамент |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ; | май- июнь 2011 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | май-июль 2011 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 3.1. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях; выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования - в МОУО | до 23.06.2011 г. | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, образовательные учреждения |
| 3.2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ | до 1.07.2011 г. | Департамент, БелРЦОКО, МОУО, образовательные учреждения |
| 4. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе приема в вузы, ссузы: |
| 4.1. | По взаимодействию приемных комиссий ссузов и вузов с БелРЦОКО: сбор и передача данных о поступающих: сбор и передача данных об аудиторном фонде; передача в ссузы и вузы материалов и документов, необходимых для подготовки и проведения ЕГЭ и информирования поступающих о порядке проведения ЕГЭ и др.) | до начала приема документов в ссузы и вузы | Департамент, БелРЦОКО |
| 4.2. | Определение возможности использования экзаменационных листов взамен пропусков | до начала приема документов в ссузы и вузы | Департамент, ГЭК, советы ректоров вузов и директоров ссузов |
| 4.3. | Организация тиражирования пропусков установленной формы, правил заполнения бланков ЕГЭ и инструкций для участников ЕГЭ и обеспечения ими приемных комиссий вузов/ссузов, участвующих в ЕГЭ | до начала приема документов в ссузы и вузы | Департамент, БелРЦОКО, вузы |
| 4.4. | Подготовка и направление сведений в Федеральный центр тестирования о планируемом числе поступающих | до 20.06.2011 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 4.5. | Утверждение: - мест расположения ППЭ; - максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ и организаторов. | до 01.06.2011 г. | Департамент, ГЭК |
| 4.6. | Определение и утверждение порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в БелРЦОКО | до 01.07.2011 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 4.7. | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ и предметным комиссиям | до 05.06.2011 г. | ГЭК, Департамент |
| 4.8. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | июль 2011 г. | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО, образовательные учреждения |
| 4.9. | Контроль хода проведения экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, БелРЦОКО, предметных комиссиях | весь период | ГЭК, Департамент |
| 4.10. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения поступающих об утвержденных результатах ЕГЭ | до 01.08.2011 г. | ГЭК |
| 4.11. | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ поступающим | до 30.08.2011 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 4.12. | Передача в Федеральную базу свидетельств информации о зачислении в вузы, ссузы | август 2011 г. | Вузы, ссузы, БелРЦОКО |
| 5. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | июль -август 2011 г. | Департамент, образовательные учреждения, БелРЦОКО |
| 5.2. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти | весь период | Департамент, ГЭК, образовательные учреждения |
| III. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | справки о проведении ЕГЭ - в Рособрнадзор | август 2011 г. | ГЭК |
| 1.2. | итоговых отчетов о результатах работы - в ГЭК | июль 2011 г. | предметные комиссии по каждому предмету |
| 1.3. | итоговых протоколов – в ГЭК, БелРЦОКО и ФЦТ | май-июнь 2011 г.; июль 2011 г. | конфликтная комиссия |
| 1.4. | отчетных материалов по анализу результатов ЕГЭ в Рособрнадзор | август 2011 г. | Департамент |
| 1.5 | актов о функционировании каналов связи в период проведения ЕГЭ – организации – исполнителю государственного контракта с Рособразованием | сентябрь 2011 г. | Департамент |
| 1.6. | информации об итогах зачисления, замечаниях по проведению ЕГЭ и предложениях по совершенствованию процедуры ЕГЭ - в Рособразование и Рособрнадзор | август-сентябрь 2011 г. | Вузы, ссузы |
| 1.7. | Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | август 2011 г. | Департамент |