ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«03 »    апреля                  2008 г.                                                 №  613

О проведении апробации государственной

(итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших

образовательные программы основного общего

образования по русскому языку, алгебре, геометрии,

биологии, химии, физике, географии в 2008 году

# В целях организованного проведения апробации государственной (итоговой) аттестации (далее ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее ТЭК)  в 2008 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

# 1. Провести государственную (итоговую) аттестацию в IX классах общеобразовательных учреждений области в 2008 учебном году в новой форме по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии.

2.   Утвердить:

2.1.План-график работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации   выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий  на 2007-2008 учебный год   (Приложение 1).

2.2.Смету расходов на выполнение работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, с участием территориальных экзаменационных комиссий  в  2008 году за счёт средств, предусмотренных на организацию и проведение ЕГЭ (Приложение 2).

3. Управлению общего и дошкольного образования:

3.1. Установить сроки проведения  экзаменов в новой форме  по  геометрии, физике, биологии, химии, географии.

3.2.Подготовить и утвердить нормативные и распорядительные документы на основании рекомендаций Рособрнадзора.

3.3. Довести до муниципальных органов управления образованием    и общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации, нормативные и распорядительные документы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК.

3.4. Обеспечить контроль соблюдения порядка проведения государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК.

3.5. Обеспечить подготовку анализа результатов  государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК в 2008 году.

3.6. Представить аналитическую справку в Рособрнадзор по итогам проведения ГИА с участием ТЭК в 2008 году.

4.Белгородскому региональному институту ПКППС (Тимофеев С.П.):

4.1.Обеспечить обучение следующих категорий организаторов апробации:

- руководителей районных (городских) методических объединений и учителей предметников по  русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии;

- председателей  и членов территориальных предметных комиссий и территориальных конфликтных комиссий.

4.2. В срок до 21 апреля 2008 года разработать инструктивные и методические материалы, регулирующие процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования  по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, с участием территориальных экзаменационных комиссий .

5. Белгородскому региональному центру оценки качества образования (Зарубина О.Г.):

5.1. В срок до 14 апреля 2008 года подготовить предложения по перечню общеобразовательных учреждений, в которых будут расположены пункты проведения экзаменов  по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, с участием территориальных экзаменационных комиссий  (далее – ОУ-ППЭ), по кандидатурам руководителей и организаторов ОУ-ППЭ и распределению их по ОУ-ППЭ.

5.2. В срок до 21 апреля 2008 года подготовить инструктивные материалы:

- для работников ОУ-ППЭ;

-  инструкции для членов  конфликтных комиссий;

- инструкции о порядке работы с экзаменационными материалами и обеспечении информационной безопасности;

- акты приемки-передачи различных материалов и документов, в том числе экзаменационных работ выпускников до и после шифрования;

- формы и комплектация материалов и документов по ГИА, организуемой ТЭК;

- инструкции по шифрованию экзаменационных работ.

5.3.  В срок до 21 апреля 2008 года подготовить перечень документированной информации, отнесенной к документам строгой отчетности, инструктивные документы, регламентирующие места хранения, условия конфиденциальности и информационной безопасности при тиражировании, пакетировании, хранении и доставке текстов экзаменационных заданий в муниципальные органы управления образованием, и ОУ-ПЭЭ, при шифровании экзаменационных работ, а также определяющие категории и перечни лиц,  имеющих доступ к текстам экзаменационных заданий до момента проведения экзамена.

5.4. В срок до 26.05.2008г. обеспечить тиражирование, пакетирование и хранение   экзаменационных материалов.

5.5. Обеспечить условия конфиденциальности и информационной безопасности при тиражировании, пакетировании, хранении и доставке текстов экзаменационных заданий в муниципальные органы управления образованием. Возложить персональную ответственность на лиц, имеющих доступ к текстам экзаменационных заданий, до момента проведения экзамена.

5.6. В установленные сроки обеспечить муниципальные органы управления образованием   экзаменационными материалами.

5.7. Обеспечить обучение следующих категорий организаторов апробации:

- координаторов в территориях;

- руководителей общеобразовательных учреждений – пунктов проведения экзаменов;

- председателей и членов  ТЭК.

6.   Руководителям  муниципальных органов управления образованием:

6.1. Назначить муниципального координатора по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК.

6.2. Обеспечить выполнение плана-графика работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации   выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, с участием территориальных экзаменационных комиссий  на 2007-2008 учебный год.

6.3. На основании списков обучающихся, полученных от общеобразовательных учреждений, сформировать списки обучающихся для участия в государственной (итоговой) аттестации  выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, с участием ТЭК и организовать их распределение по ОУ-ППЭ.

6.4.  Обеспечить участие в обучающих семинарах:

- руководителей общеобразовательных учреждений – пунктов проведения экзаменов;

-  председателей и членов  ТЭК

- координаторов муниципальных органов управления образованием, ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников;

- руководителей районных (городских) методических объединений и учителей предметников по  русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии;

- председателей  и членов территориальных предметных комиссий и территориальных конфликтных комиссий.

6.5.Обеспечить корректировку сведений о выпускниках 9-х классов общеобразовательных учреждений в МОУО и формирование баз данных в срок до 21.04.2008г.

6.6. Обеспечить систему общественного наблюдения во всех ОУ-ППЭ.

7. Назначить ответственным за соблюдение конфиденциальности  документированной информации ограниченного доступа, используемой при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации  выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования  по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, организуемой   территориальными экзаменационными комиссиями, и  разработку соответствующих нормативных правовых и распорядительных актов Пащенко В.И., главного специалиста  департамента образования, культуры и молодежной политики.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника управления общего и дошкольного образования   Шипилову Л.И.

Начальник департамента образования,

культуры и молодежной политики -

заместитель председателя правительства

области                                                                                        Ю.Коврижных

Приложение 1

к приказу департамента

образования, культуры и

молодежной политики

от « 03 »  апреля   2008 г. №613

План-график работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации   выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий  на 2007-2008 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативных документов, экзаменационных материалов. |
| 1.1. | Представление в Рособрнадзор заявки, согласованной с общеобразовательными учреждениями, на участие в ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК, в 2008 году | октябрь | Рухленко Н.М. Ледакова Н.В. |
| 1.2. | Создание региональной базы данных о муниципальных образованиях и выпускниках 9 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ГИА с участием ТЭК | ноябрь | Рухленко Н.М. Ледакова Н.В. Зарубина О.Г. |
| 1.3. | Издание приказа «О проведении апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования по русскому языку, алгебре, геометрии, биологии, химии, физике, географии в 2008 году» | до 01 .01. 2008 г. | Рухленко Н.М. Ледакова Н.В. |
| 1.4. | Установление сроков проведения экзаменов по русскому языку, алгебре, геометрии, географии. биологии, химии, физике | До 07.04.2008 г. | Рухленко Н.М. Медведева О.И. |
| 1.5. | Издание приказов «Об утверждении нормативных и распорядительных документов на основании рекомендаций Рособрнадзора» | до 22.04. 2008г. | Рухленко Н.М. Ледакова Н.В. Башмур Л. Г. |
| 1.6. | Издание приказа, утверждающего составы ТЭК и ТПК | До 22.04.2008 г. | Рухленко Н.М. Ледакова Н.В. Башмур Л.Г. |
| 1.7. | Издание приказа «О соблюдение конфиденциальности документированной информации ограниченного доступа, используемой при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями» | До 22.04.2008 г. | Рухленко Н.М. Пащенко В.И. |
| 1.8. | Формирование доставочных пакетов и сопроводительных документов | до 26.05. 2008 г. | Башмур Л.Г. Седых Л. М. |
| 2.Подготовка организационно-технологического сопровождения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, химии, географии и биологии. |
| 2.1. | Корректировка региональной базы данных - сведения об ОУ-ППЭ; - сведения о количественном составе выпускников ОУ; - сведения о муниципальных координаторах, председателях и членах ТЭК, председателях и членах ТПК, ТКК | до 14.04. 2008 г. | Ледакова Н.В. Башмур Л. Г. Седых Л. М. |
| 2.2. | Распределение членов ТЭК и уполномоченных ТЭК по ОУ-ППЭ. | До 28.04. 2008г. | Ледакова Н.В. Башмур Л.Г. Начальники МОУО, председатели ТЭК. |
| 2.3. | Тиражирование экзаменационных материалов. | До 26.05.2008г. | Зарубина О.Г. Башмур Л.Г. |
| 2.4. | Доставка экзаменационных материалов по предметам в общеобразовательные учреждения (по отдельному графику) |  | Башмур Л.Г. Седых Л. М. Начальники МОУО |
| 3.Обучение специалистов, ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов |
| 3.1. | Совещание с координаторами муниципальных органов управлений образований, ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений. | 10.04. 2008 г. 11.00 ч. | Ледакова Л.Н. Башмур Л.Г. Семинар проводится на базе БелРЦОКО, Белгород, ул. Б.Хмельницкого,137. |
| 3.2. | Семинары для председателей территориальных предметных экзаменационных комиссий: | Апрель-май 2008 г. | Тимофеев С.П. Все семинары проводятся на базе БелРИПКППС, Белгород, ул. Студенческая 14, семинары для учителей-предметников в 3-х зонах |
| 3.3. | Семинары для председателей территориальных апелляционных комиссий | Апрель-май 2008 г. | Тимофеев С.П. |
| 3.4. | Семинары для руководителей районных (городских) методических объединений учителей-предметников | Апрель-май 2008 г. | Тимофеев С.П. |
| 3.5. | Обучающий семинар для учителей-предметников | Апрель-май 2008 г. | Тимофеев С.П. |
| 4.Подготовка распорядительных актов, регламентирующих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации. |
| 4.1. | Составление транспортных схем доставки экзаменационных материалов. | до 15.05. 2008 г. | Башмур Л.Г. Седых Л.М. |