ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

## ПРИКАЗ

## «26»  ноября   2013 г.						                                      №  2968

Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования на территории Белгородской области в 2013/2014 учебном году

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Белгородской области, с участием ТЭК в 2013/2014 учебном году  приказываю:

1. Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Белгородской  области в 2013/2014 учебном году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника департамента образования области Тишину Е.Г.

Начальник  департамента  образования –

заместитель председателя Правительства

Белгородской области                                                                И.В. Шаповалов

Приложение №1

к приказу департамента образования

Белгородской  области

от «26»  ноября 2013 г. № 2968

План-график

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Белгородской  области в 2013/2014 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации |
| Разработка и утверждение Положений по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 1.1.1. | Положение о территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК) Белгородской области | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.1.2. | Положение о предметных комиссиях государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (далее – Г(И)А-9) | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.3. | Положение о территориальной конфликтной комиссии Белгородской области | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.4. | Положение об организации и проведении Г(И)А-9 в 2014 году | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.5. | Положение о порядке разработки и утверждения экзаменационных материалов для проведения Г(И)А-9 в досрочный и дополнительный периоды | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.6. | Положение о пункте проведения Г(И)А-9 | январь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.7. | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.8. | Положение о порядке приѐма, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов Г(И)А-9 | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.1.9. | Положение о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением Г(И)А-9, с участием ТЭК | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2. Разработка и утверждение приказов департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году на территории Белгородской области |
| 1.2.1. | О распределении полномочий по организации и проведению Г(И)А-9 c использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Белгородской области в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | департамент |
| 1.2.2. | Об утверждении плана – графика по подготовке и проведению Г(И)А-9 с участием ТЭК в 2013/2014 учебном году в Белгородской области; | ноябрь 2013 г. | департамент |
| 1.2.3. | Об утверждении состава ТЭК Белгородской области в 2013/2014 учебном году | ноябрь 2013 г. | департамент |
| 1.2.4. | Об утверждении муниципальных координаторов Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | ноябрь 2013 г. | департамент |
| 1.2.5. | Об утверждении состава территориальной конфликтной комиссии | апрель 2014 г. | департамент |
| 1.2.6. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве председателей и заместителей председателей предметных комиссий ТЭК | ноябрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.7. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве членов предметных комиссий ТЭК | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.8. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учѐт и выдачу экзаменационных материалов Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.9. | Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения Г(И)А-9 | апрель 2014 г. | департамент |
| 1.2.10. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | январь 2014 г. | департамент |
| 1.2.11. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ТЭК, ответственных по муниципалитетам | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.12. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ТЭК муниципального уровня | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.13. | Об утверждении мест расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов (далее - ОУ-ППЭ) Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.14. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по русскому языку и математике Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | январь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.15. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по предметам по выбору Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.16. | Об определении мест хранения экзаменационных материалов Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.17. | Об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов в муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА из МОУО, ОУ-ППЭ в РЦОИ | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.18. | Об уничтожении документов и экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2013 году по истечении сроков хранения | январь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.19. | Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2014 году | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.20. | Об утверждении графика и места работы предметных комиссий ТЭК | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.21. | Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с региональной информационной системой обеспечения проведения Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.2.22. | Об утверждении кодификатора региональных баз данных | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.2.23. | Об утверждении унифицированной системы кодировки ОУ-ППЭ, участвующих в проведении Г(И)А-9 в новой форме | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.24. | Об утверждении формы бланков ответов участника Г(И)А-9 в новой форме, проводимой с использованием автоматизированной информационной системы «Обработка результатов государственной (итоговой) аттестации» | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.25. | Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения Г(И)А-9 в новой форме на территории Белгородской области | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.26. | Об утверждении форм документов для обмена информацией при проведении Г(И)А-9 в день проведения экзамена | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.27. | Об утверждении формы отчѐта уполномоченного представителя ТЭК Белгородской области | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.28. | Об утверждении формы справки о результатах сдачи Г(И)А-9 в новой форме | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.29. | Об утверждении инструкций для работников ОУ-ППЭ Г(И)А-9 в 2014 году с участием ТЭК на территории Белгородской области | май 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.30. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении Г(И)А-9 | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.31. | Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой информации на освещение проведения Г(И)А-9 | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.32. | Об организации дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий на базе разработанной и апробированной интернет-системы Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» | январь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.33. | О допуске экспертной комиссии ТЭК к проверке работ участников Г(И)А-9 | апрель - май 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.34. | О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях области | январь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.35. | Об установлении сроков проведения Г(И)А-9 в Белгородской области в 2013/2014 учебном году | март 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.36. | О проведении Г(И)А-9 в досрочный период | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.37. | О проведении досрочной Г(И)А-9 выпускников образовательных учреждений, расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.38. | О проведении Г(И)А-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | апрель 2014 г. | департамент |
| 1.2.39. | Об условиях организации и проведения Г(И)А-9 в образовательных учреждениях, расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области | ноябрь 2013 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.40. | Об условиях организации и проведения Г(И)А-9 для выпускников специальных (коррекционных) учреждений (классов) в образовательных учреждениях Белгородской области. | ноябрь 2014 г. | департамент |
| 1.2.41. | О проведении Г(И)А-9 по русскому языку и математике в 2014 году | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.42. | О проведении Г(И)А-9 по предметам по выбору в 2014 году | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.2.43. | О проведении Г(И)А-9 в резервные дни в ОУ-ППЭ Белгородской области | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 1.3. Подготовка информационных писем департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 1.3.1. | Об организации подготовки и проведения Г(И)А-9 на территории Белгородской области в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.3.2. | О перечне видов работ по подготовке и Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.3.3. | О работе телефонов «горячей линии» | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.3.4. | О порядке информирования обучающихся IX классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 в новой форме | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.3.5. | Об использовании результатов Г(И)А-9 в новой форме, освоивших программы основного общего образования общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013 году (о совершенствовании преподавания предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Обществознание», «История», «Информатика и ИКТ», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» в 2013 - 2014 уч. году с учетом результатов ГИА | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.3.6. | Об использовании в 2013/2014 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении Г(И)А-9 | октябрь 2013 г. | департамент |
| 1.3.7. | О порядке и сроках представления документов в территориальную экзаменационную комиссию Белгородской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в Г(И)А-9 отдельных категорий обучающихся | март 2014 г. | департамент |
| 1.3.8. | О порядке работы конфликтных комиссий | март 2014 г. | департамент |
| 1.3.9. | Об утверждении шкалы перевода первичных баллов в отметку при проведении Г(И)А-9 по образовательным предметам | май – июнь 2014 г. | департамент |
| 1.4. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 1.4.1. | Распределение видов работ по подготовке и проведению Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент |
| 1.4.2. | Разработка методических материалов по подготовке и проведению Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент |
| 1.4.3. | Составление общего сборника форм для проведения Г(И)А-9 | март 2014 г. | департамент |
| 1.4.4. | Подготовка справочных материалов для организации информирования участников Г(И)А-9 | октябрь 2014 г. - апрель 2014 г. | департамент |
| 1.4.5. | Подготовка справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент |
| 1.4.6. | Подготовка методических рекомендаций по организации деятельности уполномоченных представителей ТЭК при выявлении нарушений порядка проведения Г(И)А-9 | март 2014 г. | департамент |
| 1.4.7. | Подготовка справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 | октябрь 2014 г. - апрель 2014 г. | департамент |
| 2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 2.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в Г(И)А-9 в новой форме в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.3. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников Г(И)А-9 по 13 общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.4. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 2.5. | Подготовка запроса в управление молодежной политики Белгородской области об обучающихся IX классов, выезжающих на Всероссийские соревнования в составе сборных команд Белгородской области в основные сроки проведения Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент |
| 2.6. | Подготовка запроса в Управление федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области о выпускниках образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | департамент |
| 2.7. | Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата особого образца | март 2014 г. | департамент |
| 2.8. | Формирование базы данных участников Г(И)А-9 | до 01.03.2014 г. | департамент, РЦОИ |
| 2.9. | Организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2014 г. | МОУО, ОУ |
| 2.10. | Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения Г(И)А-9 в новой форме в 2014 году | март 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.11. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению Г(И)А-9 в новой форме обучающихся в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.12. | Формирование предварительного состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий ТЭК (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений высшего профессионального образования, среднего профессионального образования) | ноябрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.13. | Формирование предварительного состава предметных комиссий ТЭК (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений высшего профессионального образования, среднего профессионального образования) | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.14. | Формирование графика консультаций различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки к Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.15. | Организация работы телефона «горячей линии» | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.16. | Организация участия обучающихся IX классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной информации о регистрации образовательных учреждений в системе | октябрь 2013 г. | департамент, МОУО |
| 2.17. | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.18. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения Г(И)А-9 по обязательным предметам (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.19. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников Г(И)А-9 по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.20. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников Г(И)А-9 по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | март 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.21. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.22. | Автоматизированное распределение уполномоченных членов ТЭК муниципального уровня по ОУ-ППЭ | май 2014 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.23. | Автоматизированное распределение организаторов по ОУ-ППЭ | май 2014 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.24. | Тиражирование контрольно-измерительных материалов для проведения Г(И)А-9 | апрель – май 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 2.25. | Формирование и комплектование индивидуальных пакетов с бланками ответов №1,2, контрольно-измерительными материалами, сопроводительными документами по Г(И)А-9 | май 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 2.26. | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации во время проведения Г(И)А-9 на базе БелРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | май - июнь 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.27. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения Г(И)А-9 | до 01.04.2014 г. | МОУО |
| 2.28. | Организация и обеспечение работы ТЭК Белгородской области | октябрь 2013 г. - июль 2014 г. | департамент |
| 2.29. | Организация и обеспечение работы предметных комиссий ТЭК Белгородской области | апрель - июль 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.30. | Организация и обеспечение работы территориальной конфликтной комиссии Белгородской области | апрель - июль 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.31. | Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА | май – июнь 2014 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.32. | Проведение по утверждѐнному расписанию Г(И)А-9 | апрель - июль 2014 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 3.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 | в течение года | департамент, БелРЦОКО |
| 3.2. | Организация обучения на региональном уровне работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 3.3. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 3.4. | Организация обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.5. | Организация обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2013 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.6. | Организация обучения на региональном уровне уполномоченных представителей ТЭК | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.7. | Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ТЭК | январь – март 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.8. | Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ТЭК, привлекаемых к работе конфликтных комиссий | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.9. | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом Г(И)А-9 | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК, МОУО |
| 3.10. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения Г(И)А-9 | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.11. | Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации | в течение года | департамент, ТЭК |
| 4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 4.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта департамента образования Белгородской области по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 | в течение года | департамент, ТЭК |
| 4.2. | Участие в тематических передачах по областному телевидению и радио | в течение года | департамент, ТЭК |
| 4.3. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Белгородской области по вопросам Г(И)А-9 | в течение года | департамент, ТЭК |
| 4.4. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения Г(И)А-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений (организаций), работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, представителей общественности | в течение года | департамент, ТЭК |
| 4.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | департамент, ТЭК |
| 4.6. | Организация консультационной поддержки участников Г(И)А-9, оказание психолого-педагогической помощи участникам Г(И)А-9 | в течение года | департамент, ТЭК, МОУО |
| 4.7. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников Г(И)А-9 инструкций по подготовке и проведению Г(И)А-9 | январь - апрель 2014 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО, ОУ |
| 4.8. | Обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения Г(И)А-9 | февраль - апрель 2014 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 4.9. | Организация информационных стендов, размещение информации по Г(И)А-9 на официальных сайтах ОУ | весь период | ОУ |
| 4.10. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | департамент, ТЭК |
| 4.11. | Размещение в Белгородской областной газете, на сайте департамента образования Белгородской области информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 4.12. | Создание и организация работы веб-ресурса по информированию участников Г(И)А-9 | май - июль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 4.13. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведению муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам». | январь-май 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 4.14. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников Г(И)А-9, педагогов. | январь-май 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 5.1. | Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения Г(И)А-9 органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями | в течение года | департамент |
| 5.2 | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области образования в части подготовки и проведения Г(И)А-9 | апрель - август 2014 г. | департамент |
| 5.3. | Принятие мер по правоприменительной практике по части 4 статьи 19.30 и статьи 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения Г(И)А-9 | август - сентябрь 2014 г. | департамент |
| 5.4. | Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения Г(И)А-9 | май - июнь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 5.5. | Изучение вопросов за соблюдением процедуры обработки материалов Г(И)А-9 и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом | май - июнь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 5.6. | Изучение вопросов за организацией доставки экзаменационных материалов Г(И)А-9, их обработки, передачи и хранения | весь период | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 5.7. | Изучение вопросов за соблюдением режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, БелРЦОКО | апрель - июнь 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 5.8. | Изучение вопросов по апробации технологии отслеживания КИМов в сети «Интернет» | май - июнь 2014 г. | БелРЦОКО |
| 6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 6.1. | Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях области с участием территориальной экзаменационной комиссии | февраль 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 6.2. | Анализ прохождения тренингов и зачетов в интернет-системе дистанционной подготовки экспертов Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» | апрель – май 2014 г. | департамент, ТЭК |
| 6.3. | Подготовка анализа статистических данных Г(И)А-9 | июль - август 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.4. | Подготовка отчѐтных материалов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по итогам Г(И)А-9 | июль - сентябрь 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.5. | Издание сборника статистических материалов по результатам Г(И)А-9 | август 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.7. | Издание сборника аналитических материалов по результатам Г(И)А-9 | август - сентябрь 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.8. | Диагностика основных результатов государственной (итоговой) аттестации: - по участникам Г(И)А в разрезе каждого муниципального образования, ОУ, ППЭ и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный ТЭК; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | май-август 2014 г | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |
| 7.1. | Составление и утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 7.2. | Заключение договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к проведению Г(И)А-9 | май - июль 2014 г. | департамент, БелРЦОКО |