РОССИЯ

Министерство образования и науки

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Старооскольского

городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ

« 23 » ноября 2009 г. 						№ _2276_

Об утверждении перечня мероприятий

по подготовке и проведению

ГИА в 2010 году на территории

Старооскольского городского округа

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 02 ноября 2009 года № 2146 «Об утверждении перечня мероприятий по подготовке и проведению  ГИА в 2010 году» и в целях обеспечения условий для подготовки и организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с  участием территориальной экзаменационной комиссии в 2009-2010 учебном году

приказываю:

1. Отделу    общеобразовательных учреждений и реализации ПНПО (и.о. начальника отдела Ушакова И.Г.), муниципальному учреждению «Старооскольский центр оценки качества образования» (директор Будникова В.С.), руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить исполнение мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, предусмотренных приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 02 ноября 2009 года № 2146 «Об утверждении перечня мероприятий по подготовке и проведению  ГИА в 2010 году».

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий   в 2009-2010 году на территории Старооскольского городского округа (приложение 1).

3. Муниципальному учреждению «Старооскольский центр оценки качества образования» (директор Будникова В.С.):

3.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

3.2. Обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2009-2010 учебном году в Старооскольском городском округе.

3.3. Организовать постоянно действующий консультативный пункт для руководителей общеобразовательных учреждений, обучающихся, родителей по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа Казанцеву Т.С.

Начальник управления образования

администрации Старооскольского

городского округа  						         Ю.Н. Паршуков

Исполнитель: Будникова В.С.

Тел.:22-54-02

Приложение №1

к приказу управления образования администрации

Старооскольского городского округа

от «_23_»  ноября 2009 г. № _2276_

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2009-2010 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | ноябрь 2009 – май 2010г. |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня (управлением образования администрации Старооскольского городского округа, муниципальным учреждением «Старооскольский центр оценки качества образования», общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ГИА в Старооскольском городском округе в 2010 году | ноябрь 2009г. | Управление образования администрации Старооскольского городского округа (далее - Управление образования) |
| 1.2. | Подготовка предложений по формированию организационно-технологической схемы проведения ГИА на территории Старооскольского городского округа в 2010 году | ноябрь 2009г. | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 1.3. | Контроль хода подготовки к ГИА | весь период | Управление образования |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА с учетом софинансирования из регионального и муниципального бюджетов. | ноябрь – декабрь 2010г. | Управление образования |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования |
| 2.2.1 | пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) | весь период | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 3. | Подготовка предложений для утверждения |
| 3.1.1 | пунктов проведения ГИА на территории Старооскольского городского округа | до 15.04.2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 3.1.2 | уполномоченных членов ТЭК по ОУ-ППЭ на экзамены по русскому языку и математике | не позднее, чем за 3 дня но начала первого экзамена | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 3.1.3 | членов предметных комиссий | не позднее, чем за 3 дня но начала первого экзамена | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 3.1.4 | порядка и схем распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА по каждому предмету | до 15.04.2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 3.1.5 | максимального числа обучающихся, сдающих ГИА по каждому ОУ-ППЭ. | до 15.04.2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 4. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ОУ-ППЭ | до 01.05.2010г. | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 5. | Мероприятия по формированию муниципальных баз данных |
| 5.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области | до 15.02.2010г. | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 5.2. | Подготовка и направление в БелРЦОКО сведений о планируемом числе выпускников | до 15.02.2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 5.3 | Сверка баз данных об участниках ГИА | до 1 мая 2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 6. | Организация участия специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА в 2010 году | весь период | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 7. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня |
| 7.1 | специалистов МУ «СЦОКО» | по отдельному плану-графику | МУ «СЦОКО» |
| 7.2 | председателей предметных комиссий |  |  |
| 7.3 | членов предметных комиссий |  |  |
| 8. | Организация обучения по проведению ГИА |
| 8.1 | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ; | до 15.04.2010г. | МУ «СЦОКО», образовательные учреждения |
| 8.2 | руководителей ОУ-ППЭ и организаторов | до 15.04.2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 9. | Проведение пробного тестирования |  |  |
| 9.1. | Проведение муниципального пробного тестирования по русскому языку | 3 декабря 2009г. | МУ «СЦОКО» |
| 9.2. | Проведение муниципального пробного тестирования по предметам по выбору | февраль | МУ «СЦОКО» |
| 9.3. | Проведение пробного тестирования по всем предметам в общеобразовательных учреждениях | по планам ОУ | Руководители ОУ |
| 10. | Информирование о проведении ГИА |
| 10.1 | Разработка медиа-плана по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ | по отдельному плану-графику | Управление образования |
| 10.2 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА для руководителей общеобразовательных учреждений, общественности | весь период | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 10.3 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА для обучающихся, родителей (законных представителей) | весь период | Управление образования, МУ «СЦОКО», образовательные учреждения |
| 10.4 | Размещение организационно-правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА на сайте МУ «СЦОКО» | весь период | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 10.5 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2010г. | Управление образования, МУ «СЦОКО», образовательные учреждения |
| 10.6 | Обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | февраль-апрель 2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 10.7 | Размещение организационно-правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА на сайтах общеобразовательных учреждений | весь период | Общеобразовательные учреждения |
| 10.8 | Оформление стендов для обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2009-2010 учебном году | весь период | Общеобразовательные учреждения |
| II. | Этап проведения | май-июнь |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА |
| 1.1. | Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2010г | Управление образования, МУ «СЦОКО» |
| 1.2. | Подготовка отчета по проведению ГИА текущего года и предложений на следующий год | август 2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | апрель-июнь 2010г. | Управление образования |
| 2.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ | апрель-июнь 2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 2.3. | Обеспечение участия общественных наблюдателей в ОУ-ППЭ | апрель-июнь 2010г. | МУ «СЦОКО» |
| 3. | Организация и проведение мониторинга ГИА |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга ГИА в Старооскольском городском округе | май - июль 2010г. | Управление образования, МУ «СЦОКО», образовательные учреждения |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль-август |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | отчетных материалов по анализу результатов ГИА в департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области | август 2010г. | МУ «СЦОКО» |