РОССИЯ

Министерство образования и науки

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Старооскольского

городского округа Белгородской области

(УО администрации Старооскольского городского  округа)

ПРИКАЗ

«15» марта  2012 г.       			                                                                          № 497

Об утверждении дорожной карты

по разработке и реализации

проектов образовательных учреждений

в Старооскольском городском округе

С целью обеспечения эффективности организации работы по разработке и реализации  проектов в образовательных учреждениях Старооскольского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Разработка и реализация проектов образовательных учреждений в Старооскольском городском округе». (Приложение №1)

2. Заместителям начальника управления образования (Зубарева Н.Н.,    Бугримова Л.В., Макарова Н.И., Недиков В.Н.), директору МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» (Востокова С.Н.), директору МБУ «СЦОКО» (Будникова В.С.):

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой по разработке и реализации проектов образовательных учреждений.

3. Заместителю начальника управления образования Зубаревой Н.Н., ознакомить работников управления образования, руководителей образовательных учреждений с  дорожной картой по разработке и реализации проектов образовательных учреждений в срок до 25 марта 2012 года.

- Руководителям образовательных учреждении:

- ознакомить педагогические коллективы с дорожной картой по разработке и реализации муниципальных проектов образовательных учреждений в срок до 30 марта 2012 года;

- разработать проекты образовательных учреждений в соответствии с программой развития образовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления  образования                                                           А.Г. Филимонова

Приложение №1

к приказу управления образования администрации

Старооскольского городского округа от

«15» марта 2012 года №497

Дорожная карта «Разработка и реализация проектов образовательных учреждений в Старооскольском городском округе»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия разработки и реализации проектов образовательных учреждений |
|  | Создание рабочей группы по управлению проектами образовательных учреждений | Март 2012 года | Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования |
|  | Заседания рабочей группы по управлению проектами образовательных учреждений | 1 раз в квартал в течение года | Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования |
|  | Организация деятельности работников управления образования, муниципальной методической службы, центра оценки качества образования, руководителей образовательных учреждений по разработке и реализации проектов образовательных учреждений | В течение года | Зубарева Н.Н., Бугримова Л.В., Макарова Н.И., Недиков В.Н. заместители начальника управления образования, Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», Будникова В.С., директор МБУ «СЦОКО» |
| Организационно-правовое обеспечение разработки и реализации проектов образовательных учреждений |
|  | Подготовка и введение в действие приказа управления образования о создании рабочей группы по управлению проектами образовательных учреждений | Март 2012 года | Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования |
|  | Разработка и введение в действие локальных актов управления образования и образовательных учреждений по разработке и реализации проектов образовательных учреждений | В течение года | Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования, Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», Будникова В.С., директор МБУ «СЦОКО», Емельянова Л.В., главный специалист- юрисконсульт управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Разработка методических рекомендаций по разработке проектов образовательных учреждений | Март 2012 года | Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Разработка проектов образовательных учреждений | В течение года | Руководители образовательных учреждений |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по разработке и реализации проектов образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров для педагогических и руководящих кадров по вопросам разработки проектов | В течение года | Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний для специалистов, курирующих разработку проектов на уровне образовательного учреждения | В течение года | Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
| Мониторинговое сопровождение разработки и реализации проектов образовательных учреждений |
|  | Мониторинг реализации проектов | Май, декабрь 2012 года | Будникова В.С., директор МБУ «СЦОКО» |
| Информационное обеспечение разработки и реализации проектов образовательных учреждений |
|  | Создание портфеля проектов образовательных учреждений | Постоянно | Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Создание страницы сайта МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» «Проектная деятельность образовательных учреждений» | Постоянно | Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о реализации проектов | Постоянно | Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |