**«СОГЛАСОВАНО»**

начальник департамента образования

Белгородской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Г. Тишина/**

**План мероприятий (дорожная карта) на 2020 год**

**по исполнению Соглашения между Правительством области и**

**главой администрации Старооскольского городского округа**

|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.А. Глазунова/** | **«СОГЛАСОВАНО»**  заместитель начальника управления образовательной политики департамента образования Белгородской области - начальник отдела общего образования  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.С. Хоменко/** |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  начальник отдела воспитания и  дополнительного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Музыка/** | **«СОГЛАСОВАНО»**  директор областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.В. Чаусова/** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»**  **Цель:** обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.  **Задача**: создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) | 2158 | | | 1. Комплектование групп общеразвивающей направленности для воспитанников в возрасте до трех лет в функционирующих дошкольных образовательных организациях | | Июнь - сентябрь  2020 года | | | | Начальник отдела дошкольного образования управления образования, руководители дошкольных образовательных организаций | | | | Зачислены 2010 детей | Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей | | |
| 2. Проведение доукомплектования групп общеразвивающей направленности для воспитанников в возрасте до трех лет в функционирующих дошкольных образовательных организациях с учетом наличия свободных мест | | Июль - декабрь 2020 года | | | | Начальник отдела дошкольного образования управления образования, руководители дошкольных образовательных организаций | | | | В группы направлены не менее 200 детей | Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей | | |
| 3. Размещение в СМИ информации о функционировании групп для детей раннего возраста | | Октябрь - декабрь 2020 года | | | | Заместитель начальника управления образования, руководители дошкольных образовательных организаций | | | | 100% жителей округа информированы о функционировании групп для детей раннего возраста | Публикации в СМИ, видеосюжеты на ТВ, соцсетях | | |
| 4. Проведение совещаний руководителей дошкольных образовательных организаций о функционировании групп для детей раннего возраста | | Май, октябрь 2020 года | | | | Заместитель начальника управления образования, руководители дошкольных образовательных организаций | | | | Проведены  2 совещания | Протоколы совещаний | | |
| 5. Ввод в эксплуатацию детского сада в РИЗ «Северный» на 99 мест, ИЖС «Пушкарские дачи» на 99 мест | | 1 полугодие 2020 года | | | | УКС,  управление образования | | | | Зачислены  198 детей | Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей | | |
| 6. Строительство детского сада в микрорайоне Степной на 220 мест | | Декабрь 2020 года | | | | УКС,  управление образования | | | | Зачислены  220 детей | Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей | | |
| 40. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) | 75 | | | **Получение лицензии на ведение образовательной деятельности ЧДС «Планета детства», ЧДС «Ежевичка», ЧДС «Малышок»** | | **Январь-декабрь 2020 года** | | | | **Управление образование** | | | | **75 детей получают дошкольное образование в негосударственном секторе** | **Лицензия на осуществление образовательной деятельности в ЧДС «Планета детства» (ИП Антонов В.А., ООО «Перспектива»)**  **ЧДС «Ежевичка» (ИП Незнамова Г.М.), ЧДС «Малышок» (ИП Бантюкова Е.А.)** | | |
| 41. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (проценты) | 3,3 | | | **Получение лицензии на ведение образовательной деятельности ЧДС «Планета детства», ЧДС «Ежевичка», ЧДС «Малышок»** | | **Январь-декабрь 2020 года** | | | | **Управление образование** | | | | **75 детей получают дошкольное образование в негосударственном секторе** | **Лицензия на осуществление образовательной деятельности в ЧДС «Планета детства» (ИП Антонов В.А., ООО «Перспектива»)**  **ЧДС «Ежевичка» (ИП Незнамова Г.М.), ЧДС «Малышок» (ИП Бантюкова Е.А.)** | | |
| 42. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 94 | | | 1. Размещение на сайте управления образования информации о дошкольных образовательных организациях, имеющих профицит мест | | Август-декабрь 2020 года | | | | Начальник отдела дошкольного образования управления образования | | | | 100% жителей округа информированы о дошкольных образовательных организациях, имеющих профицит мест | Скриншот сайта управления образования | | |
| **2. Ввод в эксплуатацию детских садов на 99 мест в РИЗ «Северный», ИЖС «Пушкарские дачи»** | | **1 полугодие 2020 года** | | | | **УКС,**  **управление образования** | | | | **Зачислены 198 детей** | **Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей** | | |
| **3. Получение лицензии на ведение образовательной деятельности ЧДС «Планета детства», ЧДС «Ежевичка», ЧДС «Малышок»** | | **Январь-декабрь 2020 года** | | | | **Управление образование** | | | | **75 детей получают дошкольное образование в негосударственном секторе** | **Лицензия на осуществление образовательной деятельности в ЧДС «Планета детства» (ИП Антонов В.А., ООО «Перспектива»)**  **ЧДС «Ежевичка» (ИП Незнамова Г.М.), ЧДС «Малышок» (ИП Бантюкова Е.А.)** | | |
| **4. Строительство детского сада в микрорайоне Степной на 220 мест** | | **Декабрь 2020 года** | | | | **УКС,**  **управление образования** | | | | **Зачислены 220 детей** | **Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей** | | |
| 43. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты) | 27 | | | 1. Проведение ежемесячного мониторинга показателей региональной составляющей национального проекта «Демография» | | Январь -декабрь 2020 года | | | | Управление образования | | | | Повышение эффективности выполнения мероприятий на 10 % | Сводные показатели мониторинга | | |
| 2. Проведение мониторинга наполняемости и посещаемости детьми старших и подготовительных к школе групп с целью выявления внутренних резервов для увеличения охвата и доступности дошкольного образования для детей раннего возраста | | Апрель – май  2020 года | | | | Управление образования | | | | Создано дополнительно 20 мест за счет внутреннего резерва учреждения | Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей | | |
| 3. Размещение в СМИ информации о функционировании групп для детей раннего возраста | | Октябрь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | | | | 100% жителей округа информированы о функционировании групп для детей раннего возраста | Публикации в СМИ, видеосюжеты на ТВ, соцсетях | | |
| **4. Получение лицензии на ведение образовательной деятельности ЧДС «Планета детства», ЧДС «Ежевичка», ЧДС «Малышок»** | | **Январь-декабрь 2020 года** | | | | **Управление образование** | | | | **75 детей получают дошкольное образование в негосударственном секторе** | **Лицензия на осуществление образовательной деятельности в ЧДС «Планета детства» (ИП Антонов В.А., ООО «Перспектива»)**  **ЧДС «Ежевичка» (ИП Незнамова Г.М.), ЧДС «Малышок» (ИП Бантюкова Е.А.)** | | |
| **5. Ввод в эксплуатацию детских садов на 99 мест в РИЗ «Северный», ИЖС «Пушкарские дачи»** | | **1 полугодие 2020 года** | | | | **УКС,**  **управление образования** | | | | **Зачислены 198 детей** | **Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей** | | |
| **6. Строительство детского сада в микрорайоне Степной на 220 мест** | | **Декабрь 2020 года** | | | | **УКС,**  **управление образования** | | | | **Зачислены 220 детей** | **Приказы дошкольных образовательных организаций о зачислении детей** | | |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»**  **Цель:** создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204:** создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах, чел. | 610 | | | **1. Проведение акций «#Я - родитель», «Рука в руке: как воспитать счастливого ребенка» на базе 52-х консультационных центров** | | **Апрель, Сентябрь 2020 года** | | | | **Управление образования, руководители образовательных организаций** | | | | **Проведены акции «#Я - родитель», «Рука в руке: как воспитать счастливого ребенка» в которой приняли участие не менее 650 родителей** | **Приказы о проведении акции «#Я - родитель», «Рука в руке: как воспитать счастливого ребенка»** | | |
| 2. Изготовление и распространение информационных флаеров для родителей (законных представителей) об услугах, оказываемых на базе 52-х консультационных центров (не менее 650 флаеров) | | Апрель - май  2020 года | | | | Управление образования, руководители образовательных организаций | | | | Выданы флаеры не менее 650 родителям на базе 52-х консультационных центров | Аналитическая информация дошкольных образовательных организаций | | |
| 3. Размещение на сайтах дошкольных образовательных организаций, в социальных сетях информации о возможности получения родителями психолого-педагогических услуг в действующих консультационных центрах | | Май  2020 года | | | | Руководители образовательных организаций | | | | Информация размещена на сайтах 63 дошкольных образовательных организаций | Аналитическая информация дошкольных образовательных организаций | | |
| 4. Открытие 2 консультационных центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | | Сентябрь 2020 года | | | | Управление образования | | | | Родителями получено 50 консультаций на базе МБДОУ «Архангельский ДС «Антошка», отделения дошкольного образования «Озёрский ДС «Ручеёк» МБОУ ОК «Озёрки» | Приказы об открытии консультационных центров для родителей (законных представителей) | | |
| **5. Создание виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ребенком# КАК?»** | | **Апрель – декабрь 2020 года** | | | | **Управление образования, образовательные организации** | | | | **Обеспечены бесплатной дистанционной психолого-педагогической поддержкой не менее 800 родителей** | **Скриншот сайта** | | |
| **6. Создание Центра альтернативной коммуникации «Ступеньки общения»** | | **Апрель – декабрь 2020 года** | | | | **Управление образования, образовательные организации** | | | | **Не менее 20 семей получат психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение безречевых детей со сложной структурой дефекта речи** | **Скриншот сайта** | | |
| 45. | Численность граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, чел. | 21 | | | 1. Размещение информации в СМИ о детях, оставшихся без попечения родителей | | II-IV квартал 2020 года | | | | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» | | | | Подготовлено  4 публикации |  | | |
| 1. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей в школе замещающих родителей | | Проведение  3 занятия, прошли подготовку 18 родителей |  | | |
| 1. Проведение психодиагностики граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей | | Проведена психодиагностика  21 гражданина |  | | |
| 1. Внесение сведений о кандидатах в замещающие родители для формирования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | | Сформирована  21 анкета гражданина, желающего принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | | |
| 1. Сопровождение замещающих семей в адаптационный период | | Оказана психологическая, методическая и консультативная помощь замещающим семьям |  | | |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»**  **Цель:** внедрение к 2024 году во всех образовательных организациях на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204:** внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | 0,002 | | | **1. Открытие на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа», МБОУ «ОК «Озёрки» Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»** | | **Сентябрь 2020 года** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа», МБОУ «ОК «Озёрки»** | | | | **Созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».** | **Приказы об открытии Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»** | | |
| 47. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | 0,260 | | | 1. Создание 6 классов естественнонаучного и гуманитарного профилей в 6 общеобразовательных организациях | | Сентябрь 2020 года | | | | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | | | | Открыты 6 классов естественнонаучного и гуманитарного профилей в 6-ти средних школах округа для 150 учащихся | Приказы общеобразовательных организаций об открытии классов | | |
| 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей в образовательных организациях городского округа | | Январь - декабрь 2020 | | | | Управление образования, руководители образовательных организаций | | | | Реализуются  13 дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической для 150 обучающихся | Приказы общеобразовательных организаций о зачислении обучающихся в объединения по интересам | | |
| **3. Создание детского проектного офиса «#ПроектУМ» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | | **Июнь -декабрь 2020** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МБУ ДО «ЦЭБО»** | | | | **Функционирует детский проектный офис «#ПроектУМ» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | **Приказ управления образования о создании детского проектного офис «#ПроектУМ» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | | |
|  |  | **4. Реализация основных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивющих программ технической направленности «Техноград» на базе Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»** | | **Сентябрь - декабрь 2020** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа», МБОУ «ОК «Озёрки», МБОУ «СО Городищенкая школа с УИОП»** | | | | **Реализуются основные общеобразовательные программы и дополнительные общеразвивющие программы технической направленности «Техноград» на базе Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»** | **Приказы общеобразовательных организаций о зачислении обучающихся в объединения по интересам, в общеобразовательные классы** | | |
| 48. | Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база, единиц | 1 | | | **Открытие после капитального ремонта и обновление материально-технической базы МБОУ «ООШ № 23 для детей с ОВЗ»** | | **Январь-февраль 2020** | | | | **Управление образования, директор МБОУ «ООШ № 23 для детей с ОВЗ»** | | | | **Проведен капитальный ремонт и обновлена материально-техническая база МБОУ «ООШ № 23 для детей с ОВЗ»** | **Размещение информации на сайте МБОУ «ООШ № 23 для детей с ОВЗ»** | | |
| 49. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Белгородской области, тыс. мест | 1,1 | | | **Строительство средней школы проектной мощностью 1 100 мест в микрорайоне Степной города Старый Оскол** | | **Январь – декабрь 2020 года** | | | | **МКУ УКС** | | | | **Построена средняя школа проектной мощностью 1 100 мест с микрорайоне Степной города Старый Оскол** | **Размещение информации на сайте управления образования** | | |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»**  **Цель:** обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 94,3 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204:** формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | 94,1 | 1. Проведение мониторинга по выявлению дополнительных общеразвивающих программ, актуальных для детей и подростков, их родителей (законных представителей) | | | | Май  2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | Выявлены актуальные направленности дополнительных общеразвивающих программ | | | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа о поведении мониторинга | | |
| 2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ, востребованных для детей и подростков, их родителей (законных представителей) | | | | Август 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | Разработаны 25 дополнительных общеразвивающих программ | | | Приказы образовательных организаций об утверждении программы | | |
| 3. Проведение в образовательных организациях округа ярмарок дополнительных общеразвивающих программ | | | | Май - сентябрь 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | В 100% образовательных организациях округа проведены ярмарки дополнительных общеразвивающих программ | | | Приказ образовательных организаций о проведении ярмарки краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ | | |
|  |  | | | 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе функционирующих организаций дополнительного образования | | | | Сентябрь - декабрь 2020 года | Руководители образовательных учреждений | | | | Реализованы 170 дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях | | | Приказы образовательных организаций об утверждении программ | | |
|  |  | | | **5. Презентация деятельности объединений по интересам в рамках работы интерактивных площадок на базе рекреационных зон городского округа «#ВЫХОДные ВМЕСТЕ»** | | | | **Май - октябрь 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных учреждений** | | | | **Проведено не менее 10 презентаций деятельности объединений по интересам в рамках работы интерактивных площадок на базе рекреационных зон городского округа «#ВЫХОДные ВМЕСТЕ»** | | | **Приказы образовательных организаций** | | |
|  |  | | | **6. Проведение фестиваля «#ПроектУМ» детских проектов** | | | | **Декабрь 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных учреждений** | | | | **Проведен фестиваль «#ПроектУМ» детских проектов** | | | **Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа о поведении фестиваля «#ПроектУМ»** | | |
|  |  | | | **7. Организация работы в 35-ти общеобразовательных организаций в режиме «Школа полного дня»** | | | | **Октябрь – декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители общеобразовательных организаций** | | | | **Не менее 35-ти общеобразовательных организаций работают в режиме «Школа полного дня»** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
|  |  | | | 8. Организация работы мобильных групп педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ в сельских школах | | | | Октябрь – декабрь 2020 года | Управление образования, руководители образовательных организаций | | | | Созданы 5 мобильных групп педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в 11-ти сельских школах | | | Приказы образовательных организаций | | |
|  |  | | | **9. Создание муниципальной экологической мастерской «Сделаем город чище» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | | | | **Сентябрь – декабрь 2020 года** | **МБУ ДО «ЦЭБО», руководители образовательных учреждений** | | | | **Функционирует муниципальная экологическая мастерская «Сделаем город чище» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | | | **Приказ МБУ ДО «ЦЭБО»** | | |
|  |  | | | **10. Создание квест-площадок «Музей – детям» для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций** | | | | **Сентябрь – декабрь 2020 года** | **МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»** | | | | **Фунционируют квест-площадки «Музей – детям»** | | | **Приказ МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»** | | |
| 51. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек | | | 167 | **1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей на базе учебно-исследовательского Центра имени С.П. Угаровой в Образовательном комплексе «Лицей № 3»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой», руководители образовательных учреждений** | | | | **Реализация не менее**  **4 дополнительных**  **общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей** | | | **Приказ МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой»** | | |
| 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей на базе Лаборатории «Будущие инженеры» МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», МБУ ДО «ЦТТиПО» | | | | Январь - декабрь 2020 года | МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», МБУ ДО «ЦТТиПО», руководители образовательных учреждений | | | | Реализация не менее 15 дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей | | | Приказ МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», МБУ ДО «ЦТТиПО» | | |
| **3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Школа юного кардиолога» на базах МАОУ «СПШ №33» и ООО «Клиника сердца»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МАОУ «СПШ №33»** | | | | **Обучение не менее 15 обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной направленности «Школа юного кардиолога»** | | | **Приказ МАОУ «СПШ №33»** | | |
|  |  | | | 4. Организация экскурсий для учащихся общеобразовательных организаций городского округа в Детский технопарк «Кванториум» (г. Белгород) | | | | Январь - декабрь 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | Организовано не менее 10 экскурсий | | | Приказ управления образования о проведении экскурсий | | |
| 52. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год | | | 7400 | 1. Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках профориентационной направленности | | | | Январь декабрь - 2020 года | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | | Участие не менее 4000 обучающихся в открытых онлайн-уроках | | | Отчет МБУ ДПО «СОИРО» об участии школьников в открытых онлайн-уроках профориентационной направленности | | |
| 2. Организация профориентационных мероприятий на базе игрового города «Профессии Белгородчины» для детей дошкольного и младшего школьного возраста» | | | | Январь декабрь - 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | Охват мероприятиями не менее 500 обучающихся | | | Приказы образовательных организаций | | |
| **3. Реализация не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей «Маршрут успеха»** | | | | **Январь декабрь - 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** | | | | **Проведена защита не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов** | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** | | |
|  |  | | | **4. Проведение переговорной площадки «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | **Декабрь - 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** | | | | **Проведена переговорная площадка «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** | | |
|  |  | | | **5. Проведение Форума молодых исследователей участников муниципального проекта «#Я смогу»** | | | | **апрель 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных учреждений, МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская с УИОП»** | | | | **В Форуме приняли участие не менее 100 учащихся** | | | **Приказ о проведении форума МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская с УИОП»** | | |
|  |  | | | 6. Организация экскурсий для обучающихся образовательныхорганизаций городского округа в Образовательно-профориентационный выставочный центр «Железно!» | | | | Сентябрь - декабрь 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | В экскурсиях приняли участие 1 300 обучающихся  30-ти образовательных учреждений | | | Приказы образовательных организаций | | |
| 53. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | | | 30 | 1. Организация деятельности учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования образовательных организаций, подведомственных управлению образования, в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | Январь-декабрь 2020 года | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», учреждения дополнительного образования, отделения дополнительного образования | | | | Системой персонифицированного финансирования охвачено более 10 000 детей в возрасте 5-18 лет | | | Действующие договоры об образовании | | |
| **2. Организация и проведение пиар-акции «Доступное дополнительное образование»** | | | | **Январь - декабрь 2020** | **Управление образования, учреждения дополнительного образования, отделения дополнительного образования** | | | | **Проведено 12 пиар-акций** | | | **Приказ управления образования о проведени пиар-акции** | | |
| 54. | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. | | | 1 | 1. Проведение мониторинга по выявлению дополнительных общеразвивающих программ, актуальных для детей и подростков, их родителей (законных представителей) | | | | Май  2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | Выявлены актуальные направленности дополнительных общеразвивающих программ | | | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа о поведении мониторинга | | |
| 2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ, востребованных для детей и подростков, их родителей (законных представителей) | | | | Август 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | Разработаны 25 дополнительных общеразвивающих программ | | | Приказы образовательных организаций об утверждении программы | | |
| 3. Проведение в образовательных организациях округа ярмарок дополнительных общеразвивающих программ | | | | Май - сентябрь 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений | | | | В 100% образовательных организациях округа проведены ярмарки дополнительных общеразвивающих программ | | | Приказы образовательных организаций о проведении ярмарки краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ | | |
| 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе образовательных организаций | | | | Сентябрь – декабрь 2020 года | Руководители образовательных учреждений | | | | Реализованы 170 дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях | | | Приказы образовательных организаций об утверждении программ | | |
| **5. Презентация деятельности объединений по интересам в рамках работы интерактивных площадок на базе рекреационных зон городского округа «#ВЫХОДные ВМЕСТЕ»** | | | | **Май - октябрь 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных учреждений** | | | | **Проведено не менее 10 презентаций деятельности объединений по интересам в рамках работы интерактивных площадок на базе рекреационных зон городского округа «#ВЫХОДные ВМЕСТЕ»** | | | **Приказы образовательных учреждений** | | |
|  | 6. Публикация программ дополнительного образования в навигаторе дополнительного образования детей Белгородской области | | | | Январь - декабрь 2020 года | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | | Опубликованы более 250 программ | | | Действующие договоры об образовании | | |
|  | 7. Разработка на базе частных организаций дополнительного образования (ЧУ ДО «РЕПЕТИТОР», ИП Беляев П.П. «Школа устного счета «СОРОБАН», ИП «Сабакарь И.С. «Брайт», «Школа юного программиста» СТИ НИТУ «МИСИС») курсов дополнительного образования детей | | | | Сентябрь - декабрь 2020 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений, образовательный Центр «РЕПЕТИТОР» | | | | Разработаны 4 курса дополнительного образования детей | | |  | | |
| 55. | Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием за счет бюджетных средств, % | | | 100 | **1. Проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам пропаганды и формирования культуры здорового питания на родительских собраниях** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители общеобразовательных организаций** | | | | **Проведено не менее 51 родительского собрания по вопросам пропаганды и формирования культуры здорового питания** | | | **Протоколы родительских собраний общеобразовательных учреждений** | | |
| **2. Информирование родителей (законных представителей) по вопросам здорового питания с использованием буклетов, памяток, информационных стендов** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители общеобразовательных организаций** | | | | **В 100% общеобразовательных организациях проведены мероприятия по информированию родителей (законных представителей) с использованием буклетов, памяток, информационных стендов по вопросам здорового питания** | | | **Планы мероприятий общеобразовательных организаций по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди учащихся и их родителей (законных представителей)** | | |
| **3. Проведение классных часов для обучающихся 1-4-х классов по вопросам формирования культуры правильного питания** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители общеобразовательных организаций** | | | | **В 100% общеобразовательных организациях проведены классные часы для обучающихся 1-4-х классов по вопросам формирования культуры правильного питания** | | | **Планы воспитательной работы классных руководителей общеобразовательных организаций** | | |
| **4. Проведение анкетирования среди обучающихся и их родителей (законных представителей) об удовлетворенности школьным питанием** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители общеобразовательных организаций** | | | | **В 100% общеобразовательных организациях проведено анкетирование среди обучающихся и их родителей (законных представителей) об удовлетворенности школьным питанием** | | | **Приказы общеобразовательных организаций об итогах анкетирования** | | |
| **5. Размещение информации в СМИ об организации питания в школе и проводимых мероприятиях по пропаганде культуры здорового питания** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители общеобразовательных организаций** | | | | **В 100% общеобразовательных организациях размещена информация в СМИ об организации питания в школе и проводимых мероприятиях по пропаганде культуры здорового питания** | | | **Наименование СМИ (газеты, журналы, сайты), в которых имеются публикации** | | |
| **6. Реализация муниципального проекта «Внедрение правильной технологии приёма пищи обучающимися образовательных организаций Старооскольского городского округа»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования администрации Староскольского городского округа, руководители 22 образовательных организаций** | | | | **Создание в 22-х образовательных учреждениях Старооскольского городского округа системы работы по формированию правильного здорового питания** | | | **Распоряжение администрации городского округа** | | |
| 56. | Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, преодолевших с первого раза минимальный порог по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» по результатам единого государственного экзамена, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 99 | **1. Разработка диагностического инструментария для определения причин типичных трудностей в обучении на уровне среднего общего обучения** | | | | **Январь 2020 года** | **МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных организаций** | | | | **Разработан диагностический инструментарий для определения причин типичных трудностей в обучении на уровне среднего общего обучения** | | | **Отчет МБУ ДПО «СОИРО»** | | |
| **2. Проведение входной диагностики учащихся 11 классов общеобразовательных организаций, имеющих трудности в обучении** | | | | **Январь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | | **Проведена входная диагностика учащихся 11 классов общеобразовательных организаций, имеющих трудности в обучении** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| **3. Создание в общеобразовательных организациях служб сопровождения учащихся, имеющих трудности в обучении** | | | | **Январь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | | **Созданы в 27-ми средних общеобразовательных организациях службы сопровождения учащихся, имеющих трудности в обучении** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| **4. Проведение и организация участия учащихся 11 классов общеобразовательных организаций в независимых пробных мониторингах, тестирования, экзаменах всех уровней** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МБУ «СЦОКО», руководители общеобразовательных организаций** | | | | **100 % учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций приняли участие в независимых пробных мониторингах, тестирования, экзаменах всех уровней** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| **5. Организация работы в общеобразовательных организациях консультационных пунктов (площадок), в том числе в рамках школы полного дня** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | | **Созданы в 100 % общеобразовательных организациях консультационные пункты (площадки) для учащихся** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| 57. | Удельный вес численности выпускников 9 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, преодолевших с первого раза удовлетворительные результаты по всем учебным предметам по результатам основного государственного экзамена, в общей численности выпускников 9 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 94 | **1. Разработка диагностического инструментария для определения причин типичных трудностей в обучении на уровне основного общего образования** | | | | **Январь 2020 года** | **МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных организаций** | | | | **Разработан диагностический инструментарий для определения причин типичных трудностей в обучении на уровне основного общего образования** | | | **Отчет МБУ ДПО «СОИРО»** | | |
| **2. Проведение входной диагностики учащихся 9 классов общеобразовательных организаций, имеющих трудности в обучении** | | | | **Январь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | | **Проведена входная диагностика учащихся 9 классов общеобразовательных организаций, имеющих трудности в обучении** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| **3. Создание в общеобразовательных организациях служб сопровождения учащихся, имеющих трудности в обучении** | | | | **Январь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | | **Созданы в 100 % основных общеобразовательных организациях службы сопровождения учащихся, имеющих трудности в обучении** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| **4. Проведение и организация участия учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций в независимых пробных мониторингах, тестирования, экзаменах всех уровней** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МБУ «СЦОКО», руководители общеобразовательных организаций** | | | | **100 % учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций приняли участие в независимых пробных мониторингах, тестирования, экзаменах всех уровней** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| **5. Организация работы в общеобразовательных организациях консультационных пунктов (площадок), в том числе в рамках школы полного дня** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | | **Созданы в 100 % общеобразовательных организациях консультационные пункты (площадки) для учащихся** | | | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| 58. | Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, выбравших предметы на ЕГЭ соответственно профилю обучения, в общей численности выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций муниципального образования, охваченных профильным обучением, % | | | 85 | **1. Реализация не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей «Маршрут успеха»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена защита не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** |
| **2. Проведение переговорной площадки «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | **Март - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена переговорная площадка «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** |
| **3. Проведение Форума молодых исследователей участников муниципального проекта «#Я смогу»** | | | | **Апрель 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных организаций** | | | **В Форуме приняли участие не менее 100 учащихся** | | | | | **Приказ о проведении форума МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская с УИОП»** |
| 59. | Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, выбравших специальность для продолжения обучения, соответствующую профилю обучения, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 75 | **1. Реализация не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей «Маршрут успеха»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена защита не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** |
| **2. Проведение переговорной площадки «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | **Март - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена переговорная площадка «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** |
| **3. Проведение Форума молодых исследователей участников муниципального проекта «#Я смогу»** | | | | **Апрель 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных организаций** | | | **В Форуме приняли участие не менее 100 учащихся** | | | | | **Приказ о проведении форума МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская с УИОП»** |
| 60. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 10 | **1. Организация методического сопровождения педагогических работников округа по внедрению технологии наставничества и шефства для обучающихся (семинар, совещание, круглый стол)** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», руководители образовательных организаций** | | | **Организовано методическое сопровождение не менее 50-ти педагогических работников** | | | | | **Приказы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» о проведении методических мероприятий** |
| **2. Создание «Школы наставничества» и малого научного общества учащихся 1-5 классов образовательных организаций округа** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», руководители образовательных организаций** | | | **Созданы «Школа наставничества» и малое научное общество учащихся 1-5 классов** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **3. Реализация муниципального проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского округа «#Интеллект\_плюс»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных организаций** | | | **550 учащихся образовательных организаций округа вовлечены в различные формы наставничества и шефства** | | | | | **Распоряжение администрации городского округа** |
| 61. | Доля организаций муниципального образования, реализующих программы начального, основного и среднего образования, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, в общем количестве организаций муниципального образования, реализующих программы начального, основного и среднего образования, % | | | 10 | **1. Проведение мониторинга возможностей и условий, имеющихся в общеобразовательных организациях, для реализации основной общеобразовательной программы в сетевой форме** | | | | **Апрель – май 2020 года** | **Управление образования, МБУ «СЦОКО», руководители общеобразовательных организаций** | | | **Проведение мониторинга возможностей и условий, имеющихся в общеобразовательных организациях, для реализации основной общеобразовательной программы в сетевой форме** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **2. Формирование реестра предложений общеобразовательных организаций для реализации основной общеобразовательной программы в сетевой форме «#Выбирай.Действуй»** | | | | **Июнь 2020 года** | **Управление образования, руководители общеобразовательных организаций** | | | **Реестр предложений общеобразовательных организаций для реализации основной общеобразовательной программы в сетевой форме «#Выбирай.Действуй»** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| **3. Проведение процедуры лицензирования адресов осуществления образовательной деятельности** | | | | **Июль-август 2020 года** | **Управление образования, руководители общеобразовательных организаций** | | | **Проведена процедура лицензирования адресов осуществления образовательной деятельности** | | | | | **Лицензии общеобразовательный организаций** |
| **4. Реализация в рамках учебного плана не менее 95 индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей «Маршрут успеха»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена защита не менее 95 индивидуальных проектов учащихся** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им А.А. Угарова»** |
| 62. | Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, осваивающих основную образовательную программу по индивидуальным учебным планам, в общей численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 25 | **1. Реализация не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей «Маршрут успеха»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена защита не менее 95 проектов учащихся в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** |
| **2. Проведение переговорной площадки «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | **Март - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена переговорная площадка «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** |
| **3. Проведение мониторинга потребности среди учащихся 10-11 классов и их родителей освоения основной образовательной программы по индивидуальным учебным планам (далее – мониторинг)** | | | | **Апрель – май 2020 года** | **Управление образования, руководители общеобразовательных организаций** | | | **Проведен мониторинг потребности среди учащихся 10-11 классов и их родителей освоения основной образовательной программы по индивидуальным учебным планам** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| **4. Формирование учебных планов 10-11 классов общеобразовательных организаций с учетом результатов мониторинга** | | | | **Июнь-июль 2020 года** | **Управление образования, руководители общеобразовательных организаций** | | | **Учебные планы 10-11 классов общеобразовательных организаций** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| 63. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 62 | **1. Создание на базе МБУ ДПО «СОИРО» муниципального клуба учителей «ПЛЕЯДА», работающих с одарёнными детьми** | | | | **Февраль 2020** | **МБУ ДПО «СОИРО»** | | | **На базе МБУ ДПО «СОИРО» создан муниципальный клуб учителей «ПЛЕЯДА», работающих с одарёнными детьми** | | | | | **Приказ МБУ ДПО «СОИРО»** |
| **2. Создание детского проектного офиса «#ПроектУМ» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | | | | **Июнь –декабрь 2020** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МБУ ДО «ЦЭБО»** | | | **Функционирует детский проектный офис «#ПроектУМ» на базе МБУ ДО «ЦЭБО»** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **3. Проведение фестиваля «#ПроектУМ» детских проектов** | | | | **Декабрь 2020 года** | **Управление образования, руководители образовательных организаций** | | | **Проведен фестиваль «#ПроектУМ» детских проектов** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей на базе учебно-исследовательского Центра имени С.П. Угаровой в Образовательном комплексе «Лицей № 3»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой», руководители образовательных организаций** | | | **Реализация не менее 4 дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей** | | | | | **Приказ МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой»** |
| **5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей на базе Лаборатории «Будущие инженеры» МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2», МБУ ДО «ЦТТиПО»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», МБУ ДО «ЦТТиПО», руководители образовательных организаций** | | | **Реализация не менее 15 дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей** | | | | | **Приказ МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», МБУ ДО «ЦТТиПО»** |
| 64. | Удельный вес общеобразовательных организаций муниципального образования, допустивших необъективное оценивание в рамках проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА), в общем количестве общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 2,8 | **1. Организация общественного наблюдения за проведением оценочных процедур (ВПР, НИКО)** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ «СЦОКО»** | | | **100 % оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА) проводятся в объективных условиях** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **2. Направление представителей управления образования, МБУ «СЦОКО», МБУ ДПО «СОИРО» для контроля хода проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО)** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ «СЦОКО»** | | | **100 % оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА) проводятся в объективных условиях** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **3. Систематическое наполнение контента сообщества «Все о ГИА» в социальной сети «ВКонтакте»** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **МБУ «СЦОКО»** | | | **100 % оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА) проводятся в объективных условиях** | | | | | **Приказ управления образования** |
| **4. Организация видеонаблюдения при проверке работ учащихся по результатам проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО)** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ «СЦОКО»** | | | **100 % оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА) проводятся в объективных условиях** | | | | | **Приказ управления образования** |
| 65. | Удельный вес численности награждённых федеральной медалью «За особые успехи в учении» выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, подтвердивших итоговые отметки на едином государственном экзамене, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, претендующих на получение федеральной медали «За особые успехи в учении», % | | | 100 | **1. Проведение заседания круглого стола «Одаренному учащемуся - мотивированный педагог»** | | | | **Апрель 2020 года** | **МБУ ДПО «СОИРО»** | | | **Проведено заседание круглого стола «Одаренному учащемуся - мотивированный педагог»** | | | | | **Приказ МБУ ДПО «СОИРО»** |
| **2. Проведение и организация участия учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций в независимых пробных мониторингах, тестирования, экзаменах всех уровней** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МБУ «СЦОКО», руководители общеобразовательных организаций** | | | **100 % учащихся 10-11-х классов общеобразовательных организаций приняли участие в независимых пробных мониторингах, тестирования, экзаменах всех уровней** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| **3. Организация работы в общеобразовательных организациях консультационных пунктов (площадок), в том числе в рамках школы полного дня** | | | | **Январь - декабрь 2020 года** | **Руководители образовательных организаций** | | | **Созданы в 100 % общеобразовательных организациях консультационные пункты (площадки) для учащихся** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| **4. Создание на базе МБУ ДПО «СОИРО» муниципального клуба учителей «ПЛЕЯДА», работающих с одарёнными детьми** | | | | **Февраль 2020** | **МБУ ДПО «СОИРО»** | | | **На базе МБУ ДПО «СОИРО» создан муниципальный клуб учителей «ПЛЕЯДА», работающих с одарёнными детьми** | | | | | **Приказ МБУ ДПО «СОИРО»** |
| 66. | Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, охваченных профильным обучением, в общей численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % | | | 72,6 | **1. Проведение мониторинга возможностей и условий, имеющихся в общеобразовательных организациях, для реализации основной общеобразовательной программы на профильном уровне** | | | | **Апрель – май 2020 года** | **Управление образования, МБУ «СЦОКО», руководители общеобразовательных организаций** | | | **Проведение мониторинга возможностей и условий, имеющихся в общеобразовательных организациях, для реализации основной общеобразовательной программы на профильном уровне** | | | | | **Отчет общеобразовательных организаций** |
| **2. Проведение мониторинга потребности среди учащихся 8-9 классов и их родителей освоения основной образовательной программы на профильном уровне** | | | | **Апрель – май 2020 года** | **Управление образования, руководители общеобразовательных организаций** | | | **Проведен мониторинг потребности среди учащихся 10-11 классов и их родителей освоения основной образовательной программы по индивидуальным учебным планам** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| **3. Формирование учебных планов 10-11 классов общеобразовательных организаций с учетом результатов мониторинга** | | | | **Июнь-июль 2020 года** | **Управление образования, руководители общеобразовательных организаций** | | | **Учебные планы 10-11 классов общеобразовательных организаций** | | | | | **Приказы общеобразовательных организаций** |
| **4. Проведение переговорной площадки «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | **Март - декабрь 2020 года** | **МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** | | | **Проведена переговорная площадка «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения»** | | | | | **Приказ МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»** |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»**  **Цель:** создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204:** создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | | 15 | | | 1. Участие обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» и МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Угарова» в реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Вовлечено не менее 250 учащихся 2 школ |  | | |
| **2. Обучение школьников МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» в условиях академического класса информационного профиля (IT-класса)** | | **Сентябрь - декабрь 2020 года** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой»** | | | **Не менее 25 учащихся обучаются в академическом классе информационного профиля (IT-класс)** |  | | |
| 3. Участие обучающихся МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» и МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» в пилотном проекте «Яндекс. Лицей» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Приняли участие 50 обучающихся |  | | |
|  | **4. Организация участия школьников в профильной смене в рамках федерального проекта «Кампус молодежных инноваций» (тематическая образовательная программа «Цифровая смена»)** | | **Январь - февраль 2020 года** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой»** | | | **Не менее 300 учащихся приняли участие в тематической образовательной программе «Цифровая смена»** |  | | |
| 68. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | | 15 | | | 1. Участие МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» и МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Угарова» в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Приняли участие в реализации проекта 2 школы |  | | |
| **2. Участие МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» в пилотном проекте «Академические классы» по информационному профилю** | | **Сентябрь - декабрь 2020 года** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой»** | | | **Приняла участие в реализации проекта 1 школа** |  | | |
| 3. Участие МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» и МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» в пилотном проекте «Яндекс. Лицей» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Приняли участие в реализации проекта 2 школы |  | | |
| **4. Создание условий для открытия Центра цифрового образования IT-куб на базе МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2»** | | **Январь - декабрь 2020 года** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений** | | | **Созданы условия для открытия Центра цифрового образования IT-куб на базе МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2»** |  | | |
| 69. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | | 3 | | | 1. Участие обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» и МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Угарова» в реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Вовлечено не менее 250 учащихся 2 школ |  | | |
| **2. Создание академического класса информационного профиля (IT-класса) и организация обучение школьников МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой»** | | **Сентябрь - декабрь 2020 года** | | | | **Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой»** | | | **Не менее 25 учащихся обучаются в академическом классе информационного профия (IT-класс)** | **Приказы общеобразовательных организаций** | | |
| 3. Участие обучающихся МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» и МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» в пилотном проекте «Яндекс. Лицей» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Приняли участие 50 обучающихся | Отчет об участии в проекте | | |
| 70. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % | | 5 | | | 1. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников Старооскольского городского округа в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одно окно» | | Январь - декабрь 2020 года | | | | Управление образования, МБУ ДПО «СОИРО», руководители образовательных учреждений | | | Обучено 30 педагогических работников | Документы о повышении квалификации педагогических работников | | |