УТВЕРЖДЕНА

приказом МОУ «Средняя общеобразовательная

Архангельская школа»

от   26 мая             2010 года   № 89

Дорожная карта

«Введение ФГОС начального общего

образования в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
| 1. | Создание совета МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» по введению ФГОС нового поколения | Апрель, май 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 2. | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Октябрь 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 3. | Изучить и исполнить нормативно-правовые акты по введению ФГОС нового поколения в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Апрель, май 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 4. | Изучение и исполнение приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области об утверждении региональной программы воспитания и социализации (РПВиС), разработанной с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. | В течение года | Панкова А.И., зам. директора по ВР |
| 5. | Организация исполнения МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | Каракулина Т.П., заместитель директора по УВР |
| 6. | Исполнение федеральных и региональных и муниципальных требований к школе в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 7. | Обеспечение исполнения МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 8. | Выполнение МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 9. | Исполнение МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | В течение года | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 10. | Изучение МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» постановления Правительства РФ об утверждении нового Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом. Корректировка локальных актов. Внесение изменений в нормативную базу | По мере издания документа | Емельянова Н.И., директор |
| 11. | Разработка и утверждение нового Устава | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении | Емельянова Н.И., директор |
| 12. | Исполнение МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 13. | Изучение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Январь, март 2011 года | Ананко А.В., библиотекарь |
| Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС |
| 14. | Разработать план мероприятий МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» по созданию условий для введения ФГОС нового поколения | Май 2010 года | Емельянова Н.И., директор, Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 15. | Разработка Программы развития, внесение изменений в программу развития МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2010 года | Емельянова Н.И., директор, Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 16. | Разработка и утверждение ООПНОО МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Май, июнь 2010 года | Емельянова Н.И., директор, Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 17. | Разработка и введение в действие локального акта МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» по организационно-правовому обеспечению ФГОС | Август | Емельянова Н.И., директор, Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 18. | Проведение заседания педагогического совета МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» по организации работы о введении ФГОС | Август 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 19. | Разработка и согласование с управлением образования годового календарного учебного графика МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа». Утверждение годового календарного учебного графика. | Август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 20. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана, организация их исполнения | Август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| Методическое обеспечение внедрения ФГОС |
| 21. | Ознакомление с пакетом организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения | Апрель 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 22. | Изучение рекомендаций по реализации Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | В течение учебного года | Емельянова Н.И., директор |
| 23. | Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Июнь-август 2011 года | Учителя |
| 24. | Разработка на основе Региональной примерной программы внеурочной деятельности (РППВД) программы внеурочной деятельности | По мере издания документа | Панкова А.И., зам. директора по ВР |
| 25. | Разработка моделей взаимодействия МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» с учреждениями дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | Апрель-май 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 26. | Изучение муниципального банка данных программ дополнительного образования детей | Апрель-май 2011 года | Панкова А.И., зам. директора по ВР |
| 27. | Разработка (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | По мере издания документа | Емельянова Н.И., директор |
| 28. | Реализация программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | Постоянно | Панкова А.И., зам. директора по ВР |
| 29. | Корректировка программ по здоровьесбережению в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» в соответствии с требованиями нового ФГОС | Июль 2011 года | Панкова А.И., зам. директора по ВР |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |
| 30. | Мониторинг соответствия условий МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Март-август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 31. | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Постоянно | Емельянова Н.И., директор |
| 32. | Обеспечение санитарно-бытовых условий в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Постоянно | Емельянова Н.И., директор |
| 33. | Создание социально-бытовых условий в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Постоянно | Емельянова Н.И., директор |
| 34. | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Постоянно | Емельянова Н.И., директор |
| 35. | Выполнение текущего ремонта МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 36. | Создание условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | Март-апрель 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 37. | Мониторинга соответствия условий МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 38. | Самоанализ соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» Требованиям стандарта | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 39. | Анализ материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 40. | Анализ кадровых ресурсов МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» для реализации образовательного процесса | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 41. | Анализ информационно-технических ресурсов МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 42. | Мониторинг обеспеченности МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 43. | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ) | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 44. | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ) | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 45. | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» , внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ) | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 46. | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Май 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 47. | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Ежегодно | Емельянова Н.И., директор |
| 48. | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | Сентябрь 2010 года - май 2011года | Зав. ФАП |
| 49. | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Сентябрь 2010 года – май 2011года | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 50. | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Емельянова Н.И., директор, Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 51. | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 52. | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2011года | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 53. | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2011 года | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 54. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2011 года | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 55. | Разработка, утверждение и реализация программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | С августа 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 56. | Участие в практико- ориентированных семинарах для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 57. | Курсовая подготовка по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» | В течение года | Каракулина Т.П., заместитель директора по УВР |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 58. | Введение механизма оплаты труда работников МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа», реализующих ФГОС | Август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 59. | Формирование фонда стимулирования работников МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа», реализующих ФГОС | Август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 60. | Определение потребности в дооснащении МОУ «Средняя общеобразовательная Архангельская школа» необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | Август 2011 года | Емельянова Н.И., директор |
| 61. | Изучение рекомендаций по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Август 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 62. | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | Емельянова Н.И., директор |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 63. | Участие в Интернет - форуме на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | Март 2010 года | Емельянова Н.И., директор |
| 64. | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 65. | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения : - заседание управляющего совета; - открытое заседание педагогического совета; - родительское собрание; - публичный отчет. | В течение года | Емельянова Н.И., директор |
| 66. | Изучение страниц сайта управления образования «ФГОС общего начального образования второго поколения» | постоянно | Каракулина Т.П., зам. директора по УВР |
| 67. | Знакомство с публикациями о ходе внедрения новых стандартов в Старооскольском городском округе | постоянно | Емельянова Н.И., директор |

Директор школы                              Н.И. Емельянова