УТВЕРЖДАЮ

01 апреля 2010 г.

___________Л.А. Трубина

директор МОУ «СОШ №30»

«Дорожная карта»

реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Создание творческой группы по введению ФГОС нового поколения | Апрель 2010 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 2. | Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС нового поколения | Апрель 2010 | Осина В.В. |
| 3. | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС нового поколения | Апрель 2010 | Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 4. | Изучение и исполнение школой нормативно- правовых актов по введению ФГОС нового поколения. | По мере издания документов | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. творческая группа |
| 5. | Исполнение приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области об утверждении региональной программы воспитания и социализации (РПВиС), разработанного с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. | 2010-2011 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 6. | Исполнение требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 7. | Исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 8. | Организация использования дистанционных образовательных технологий с целью внедрения ФГОС второго поколения | В течение года | Грачева Е.Н. |
| 9. | Исполнение на уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 10. | Использование нового Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии с ФГОС второго поколения и внесение соответствующих изменений в локальные акты школы | По мере издания документа | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 11. | Разработка и утверждение нового Устава школы | По мере издания Типового положения об общеобразователь-ном учреждении | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 12. | Организация и исполнение образовательными учреждениями порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта второго поколения | В течение года | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 13. | Изучение учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС начального общего образования | Июль-август 2011 | Осина В.В. творческая группа |
|  | Организационно-правовое обеспечение и условия внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета «Особенности введения ФГОС в образовательном учреждении» | Май – август 2010 | Осина В.В. |
| 2. | Корректировка и разработка локальных актов в соответствии с внедрением ФГОС: приказов, положений, должностных инструкций, договоров. | Май – сентябрь 2010 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 3. | Разработка проекта модернизации образовательной системы школы I ступени в соответствии с ФГОС второго поколения | Май – сентябрь 2010 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 4. | Составление плана – графика введения ФГОС нового поколения в МОУ «СОШ №30» в школе I ступени | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. |
| 5. | Разработка системы контроля по введению ФГОС нового поколения в школе I ступени | Май – сентябрь 2010 | Гринева Л.Д. |
| 6. | Постановка задачи перед рабочей группой, распределение обязанностей | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 7. | Определение необходимых изменений в образовательных целях | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 8. | Выбор варианта учебного плана, определение изменений в составе образовательных программ и распределение учебного времени | Май – сентябрь 2010 | Гринева Л.Д. Осина В.В. |
| 9. | Определение необходимых изменений в содержании образовательных программ | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 10. | Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 11. | Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности МОУ «СОШ №30» | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 12. | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса, оценки его результатов | Май – сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Гринева Л.Д. Творческая группа |
| 13. | Разработка планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы | сентябрь 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 14. | Осуществление изменений в образовательной системе школы | сентябрь 2010 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 15. | Внесение изменений в программы развития МОУ «СОШ №30» в связи с введением ФГОС | сентябрь 2010 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 16. | Разработка и утверждение ОПНОО МОУ «СОШ №30» | По мере издания документа | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н. |
| 17. | Разработка и согласование с управлением образования годового календарного учебного графика ОУ. Утверждение годового календарного учебного графика. | Сентябрь 2011 | Гринева Л.Д. |
| 18. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы и организация его исполнения | Июнь 2011 | Гринева Л.Д. |
| 19. | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся школы | Август 2010 | Грачева Е.Н. |
|  | Методическое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Заседание ШМО | Август 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 2. | Участие и проведение семинаров по внедрению инновационных технологий | 2010-2011 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 3. | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров для учителей начальной школы | 2010- 2011 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 4. | Изучение основных образовательных программ, соответствующих ФГОС | 2010- 2011 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 5. | Организация постоянно действующего семинара для всех педагогических работников школы | 2010- 2011 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 6. | Проведение круглого стола «Стандарт нового поколения - новые возможности, новые проблемы?» | 2010- 2011 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам образовательных учреждений с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП) | 2011 По мере издания документа | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 8. | Разработка на основе Региональной примерной программы внеурочной деятельности (РППВД) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательных учреждений | 2011 По мере издания документа | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 9. | Разработка модели и программы взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | Август 2010 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 10. | Организация методического сопровождения реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в соответствии с требованиями нового ФГОС. Корректировка воспитательной программы школы | 2010- 2011 уч. год | Осина В.В. Сдержикова Е.Н. Творческая группа |
| 11. | Корректировка программ здоровьесбережения школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Август 2010 | Грачева Е.Н. |
| 12. | Разработка школьной модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в начальной школе | декабрь 2010 | Антонова Э.А. |
|  | Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к реализации ФГОС нового поколения | Июнь-август 2010 | Грачева Е.Н. |
| 2. | Обеспечение санитарно-бытовых условий | постоянно | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 3. | Создание социально-бытовых условий | Июнь-август 2011 | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 4. | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | август 2011 | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 5. | Обеспечение выполнения сроков текущего и капитального ремонта, запланированного УО | август 2011 | Суковатая В.И. |
| 6. | Создание условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | Июнь-август 2010 | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 7. | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к реализации ФГОС нового поколения | ежегодно | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 8. | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта | ежегодно | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 9. | Самоанализ наличия материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 10. | Обеспечение кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2011 | Трубина Л.А. Осина В.В. |
| 11. | Анализ наличия информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Август 2010 | Грачева Е.Н. |
| 12. | Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Август 2010 | Осина В.В. |
| 13. | Самоанализ выполнения требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов | Май 2011 | Трубина Л.А. Осина В.В. |
| 14. | Самоанализ выполнения требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов | Май 2011 | Трубина Л.А. Осина В.В. |
| 15. | Самоанализ обеспечения системы требований к учебно-материальной базе в соответствии с ФГОС нового поколения | Май 2011 | Грачева Е.Н. Суковатая В.И. |
| 16. | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Май 2011 | Сдержикова Е.Н. Суковатая В.И. |
| 17. | Выявление наличия организационно-правовых условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2011 | Трубина Л.А. Осина В.В. |
| 18. | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Май 2011 | Творческая группа |
| 19. | Мониторинг здоровья обучающихся | 2010-2012 | Грачева Е.Н. |
| 20. | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Май 2012 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 21. | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Май 2012 |  |
| 22. | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Май 2012 |  |
| 23. | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Май 2012 |  |
| 24. | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Апрель 2012 | Гринева Л.Д. |
| 25. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2012 | Антонова Э.А. Сдержикова Е.Н |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Разработка, утверждение и реализация программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников школы | 2010 – 2011 уч. год | Трубина Л.А. Осина В.В. |
| 2. | Участие и проведение практико-ориентированных семинаров для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | В течение уч. года | Трубина Л.А. Осина В.В. Творческая группа |
| 3. | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, педагогических работников школы | В течение уч. года | Участники образовательного процесса |
|  | Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Комплектование классов в школе | Август 2011 | Гринева Л.Д. |
| 2. | Формирование фонда стимулирования ОУ | Август 2011 | Гринева Л.Д. |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2011 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 4. | Оснащение школы комплексом учебного, лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью |  | Трубина Л.А. |
| 5. | Внесение изменений и дополнений в нормативные докуме6нты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом введения ФГОС на муниципальном уровне | Август 2011 | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 6. | Привлечение школой для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | постоянно | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
| 7. | Выполнение рекомендаций общеобразовательным учреждениям по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | По мере издания документов | Трубина Л.А. Гринева Л.Д. Грачева Е.Н. Осина В.В. Сдержикова Е.Н |
|  | Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1. | Проведение PR акции для педагогической и родительской общественности с целью информирования о задачах и механизмах введения ФГОС | 2010-2011 | Сдержикова Е.Н |
| 2. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к переходу школы I ступени на новые стандарты | 2010-2011 | Сдержикова Е.Н Творческая группа |
| 3. | Участие в Интернет - форуме на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | 2010-2011 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н Творческая группа |
| 4. | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения на территории Старооскольского городского округа | 2010-2011 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н Творческая группа |
| 5. | Участие в общественном обсуждении хода внедрения ФГОС второго поколения на территории городского округа: - на заседаниях управляющего совета школы; - на открытых заседаниях педагогического совета; - на родительских собраниях. | 2010-2012 | Осина В.В. Сдержикова Е.Н Творческая группа |