УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МОУ «ООШ № 9»

________________В.В. Аргучинская

«____»____________________2010 г.

Дорожная карта

«Введение ФГОС начального общего образования

в Старооскольском городском округе»

в МОУ «Основная общеобразовательная школа №9»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
| 1 | Создание совета ОУ по введению ФГОС нового поколения | Июнь 2010 года | И.о. директора школы В.В. Аргучинская |
|  | Создание рабочей группы по разработке Плана мероприятий по введению ФГОС. Разработка Положения о творческой группе по введению ФГОС нового поколения | май 2010 г. | И.о. директора школы В.В. Аргучинская |
| 3 | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в школе | Март - апрель 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 4 | Изучение инструктивно-методического письма Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области о порядке введения базисного учебного плана в Белгородской области учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | По мере издания документа | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 5 | Изучение нормативно правовых документов вышестоящих органов. | По мере поступления документов | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 6. | Организация в школе работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 7. | Изучение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 8. | Обеспечение исполнения на школьном уровне федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 9. | Выполнение МОУ «ООШ №9» лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 10. | Исполнение на уровне школы Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | В течение года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 11. | Исполнение школой порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | В течение года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 12. | Изучение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями округа в соответствии с ФГОС начального общего образования | Июль - август 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская, библиотекарь |
| 14. | Разработка и утверждение новой редакции Устава школы в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом. | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС |
| 15. | Проведение педсоветов о создании творческих групп. | Июнь2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 16. | Разработка локальных актов ( Положение о творческой группе; Инструкции; Приказы о создании творческой группы; Приказ о распределении обязанностей; Приказ об утверждении проекта и плана графика введения стандартов коления; Договора с родителями. | Июнь 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 17. | Разработка плана графика. Постановка задач перед творческой группой. Определение необходимых изменений в образовательных целях. Выбор варианта учебного плана. Определение необходимых изменений в содержании | Май – сентябрь 2011 | Винникова В.И. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 18. | Внесение изменений в программы развития школы в связи. Определение необходимых изменений в технологии обучения в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 19. | Разработка школой планов мероприятий по созданию условий для введения ФГОС второго поколения. (Определение необходимого ресурсного обеспечения. Определение необходимости изменения механизма контроля образовательного процесса и его результатов. | Июнь 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 20. | Разработка (на основе дополненной на уровне региона примерной ООПНОО) и утверждение ООПНОО образовательных программ учреждений | По мере издания документа | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 21. | Разработка и согласование с управлением образования годового календарного учебного графика ОУ. Утверждение годового календарного учебного графика. | Август 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 22. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебных планов образовательных учреждений, организация их исполнения | Август 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 23. | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпид благополучие учащихся в общеобразовательном учреждении | Май 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| Методическое обеспечение внедрения ФГОС |
| 24. | Изучение пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения | Апрель-июнь 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 25. | Изучение и утверждение программ воспитания и социализации школы, организация их реализации | По мере издания документа | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 26. | Изучение рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | Август 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 27. | Разработка рабочих программ образовательного учреждения с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | По мере издания документа | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 28. | Разработка на основе Региональной примерной программы внеурочной деятельности (РППВД) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учрежденияй | По мере издания документа | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 29. | Внедрение (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов образовательных учреждений | По мере издания документа | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 30. | Реализация программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательных учреждений Старооскольского городского округа на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | Постоянно | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 31. | Корректировка программ по здоровьесбережения в ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение года | Земцова С.Г. Куропаткина А.Н. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 32. | Участие в реализации программы постоянно-действующего семинара «Научно-методическое сопровождение внедрения федерального государственного образовательного стандарта» | С августа 2010 года | Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 33. | Участие в проведении комплекса организационно-деятельностных игр для учителей начальных классов «Методический конструктор внеурочной деятельности школьников» | Сентябрь-май 2010 года | Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 34. | Реализация модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в начальной школе | Август 2010 года | Устюгова И.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |
| 35. | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Март-август 2010 года | Будникова В.С. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 36. | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса | Март-апрель 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 37. | Обеспечение санитарно-бытовых условий | Март-апрель 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 38. | Создание социально-бытовых условий | Март-апрель 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 39. | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | Август 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 40. | Составление заявок для текущего и капитального ремонта | Август 2010 года | Циома А.Е. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 41. | Обеспечение условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | Март-апрель 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 42. | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Совет по внедрению ФГОС И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 43. | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта | Май – август 2010 года | Будникова В.С. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 44. | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2010 года | Самоанализ школы |
| 45. | Анализ обеспечения кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2010 года | Кадровая служба управления образования И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 46. | Наличие информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Май 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 47. | Обеспеченность образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года | Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 48. | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 49. | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 50. | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе образовательного учреждения, внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 51. | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль 2010 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 52. | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Будникова В.С. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 53. | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | Сентябрь 2010 года - май 2011года | Фельдшер школы И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 54. | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Сентябрь 2010 года – май 2011года | Зубарева Н.Н. Ушакова И.Г. Попова Н.Я. Будникова В.С. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 55. | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Будникова В.С. |
| 56. | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Буд И.о. директора школы В.В.Аргучинская никова В.С. |
| 57. | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2011года | Будникова В.С. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 58. | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2011 года | Ушакова И.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 59. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2011 года | Устюгова И.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 60. | Участие в курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | В течение года | Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 61. | Внесение изменений и дополнений в локальные, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка с учетом введения ФГОС. | Июнь 2011 года | Дурнева В.И. Макарова Н.И. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 62. | Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 63. | Внесение согласно рекомендациям изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Август 2011 года | И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 64. | Введение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС | Август 2011 года | Дурнева В.И. Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 65. | Формирования фонда стимулирования общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС | Август 2011 года | Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н |
| 66. | Определение потребностей образовательного учреждения, реализующего ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Дурнева В.И. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 67. | Участие в Интернет - форуме на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | постоянно | Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 68. | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения . | постоянно | Зубарева Н.Н Будникова В.С. Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |
| 69. | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения в школе: - организация форума на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе»; - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты управления образования и образовательных учреждений. | постоянно | Зубарева Н.Н Дурнева В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. И.о. директора школы В.В.Аргучинская |