УТВЕРЖДЕНА

приказом МОУ «Солдатская СОШ»

от «22» апреля 2010 года

№122 А

Дорожная карта

«Введение ФГОС начального общего

образования в МОУ «Солдатская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
| 1 | Создание совета МОУ «Солдатская СОШ» по введению ФГОС нового поколения | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 2 | Создание рабочих групп по внедрению ФГОС в образовательном учреждении | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 3 | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в общеобразовательном учреждении | Март - апрель 2011 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. руководитель МО начальных классов Мишустина О.Г. |
| 4 | Изучение и исполнение нормативно-правовых актов по введению ФГОС второго поколения | В течение года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 5 | Организация в МОУ «Солдатская СОШ» работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 6 | Исполнения на уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 7 | Выполнение образовательным учреждением лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 8 | Исполнение на уровне образовательного учреждения Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | В течение года | Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 9 | Корректировка локальных актов | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 10 | Разработка и утверждение нового Устава образовательного учреждения | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 11 | Изучение списка учебной литературы и осуществления заказа учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Январь - март 2011 года | Библиотекарь Клышникова Т.С. |
| Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС |
| 12 | Подготовка и проведение педагогического совета по введению ФГОС второго поколения в общеобразовательном учреждении | Апрель 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 13 | Создание совета по введению ФГОС второго поколения в общеобразовательном учреждении | Апрель 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 14 | Приказ о распределении обязанностей по разработке и введению ФГОС в ОУ | Май 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 15 | Приказ об утверждении проекта и плана графика введения ФГОС в ОУ | Май 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 16 | Приказ о введении новых должностных инструкций учителей начальных классов | Июль 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 17 | Приказ о введении новых должностных инструкций директора и зам. директора | Июль 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 18 | Разработка плана мероприятий по созданию условий для введения ФГОС в ОУ | Июль 2011 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 19 | Разработка системы контроля за ходом работ по введению ФГОС в ОУ | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 20 | Выбор вариантов учебного плана по введению ФГОС в ОУ | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 21 | Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания | Июнь 2011 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. руководитель МО начальных классов Мишустина О.Г. |
| 22 | Определение необходимых изменений в содержании образовательных предметов | Июнь 2011 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 23 | Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменения в условиях образовательной среды | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 24 | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 25 | Разработка планов графиков реализации проектов изменений в образовательной системе | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 26 | Внесение изменений в программы развития ОУ в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 27 | Разработка и утверждение ООПНОО образовательной программы учреждения | Май – июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 28 | Разработка годового календарного учебного графика ОУ. Утверждение годового календарного учебного графика. | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 29 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана образовательного учреждения, организация их исполнения | Июль 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| Методическое обеспечение внедрения ФГОС |
| 30 | Корректировка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения, организация их реализации | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 31 | Изучение рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 32 | Разработка рабочих программ образовательного учреждения с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Август 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 33 | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности образовательного учреждения | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 34 | Внедрение и изучение(на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов образовательного учреждения | По мере издания документа | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 35 | Корректировка программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательного учреждения Старооскольского городского округа на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 36 | Корректировка программ по здоровьесбережения в ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС | Июль 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |
| 37 | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Март-август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 38 | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса | Постоянно | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 39 | Обеспечение санитарно-бытовых условий | Постоянно | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 40 | Создание социально-бытовых условий | Постоянно | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 41 | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 42 | Обеспечение выполнения сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 43 | Наличие условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | Март-апрель 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 44 | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Ежегодно с 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 45 | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательном учреждении Требованиям стандарта | Май – август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 46 | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 47 | Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. |
| 48 | Наличие информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 49 | Обеспеченность образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 50 | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 51 | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 52 | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе образовательного учреждения, внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ОУ) | Май 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 53 | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июнь 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 54 | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 55 | Мониторинг здоровья обучающихся | Сентябрь 2011 года - май 2012года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 56 | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Сентябрь 2011 года – май 2012года | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. |
| 57 | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. |
| 58 | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. |
| 59 | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2012года | зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| 60 | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2011 года | зам. дир по УВР Клышникова Л.И. |
| 61 | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2012 года | зам. дир по ВР Чуприкова Н.Н. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 62 | Разработка, утверждение и реализация программ образовательного учреждения по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С августа 2010 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 63 | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей ОУ, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | 2010-2011 учебный год | Директор школы Ковалева Л.Д. зам. дир по УВР Клышникова Л.И. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 64 | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 65 | Введение механизма оплаты труда работников образовательного учреждения, реализующих ФГОС | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 66 | Формирования фонда стимулирования общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС | Август 2011 года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 67 | Определение потребности в оснащённости образовательного учреждения, реализующего ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 68 | Участие в Интернет - форуме на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | Постоянно | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 69 | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения на территории Старооскольского городского округа | В течение года | Директор школы Ковалева Л.Д. |
| 70 | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения в ОУ- организация форума на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе»; - заседания управляющих советов образовательного учреждения; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты образовательного учреждения. | Постоянно | Директор школы Ковалева Л.Д. |